## 022023 (Pós Revisão)
Metas atingidas e não atingidas com comentários - Monitoramento nº. 02/2023 e mostra a perspectiva das metas para o NOVO PDI 2025-2029
[6 empty] | 2023 |  | Status
Eixos/Objetivos | Número da Iniciativa | Iniciativa | Indicador | Fórmula de Cálculo | Tipo de indicador/Tendência desejada/SMD | Planejado para o ano | Valor Executado | A meta foi atingida? | Justificativa/possíveis causas para o não atendimento | Continuará no próximo PDI?*
Excelência Acadêmica/Objetivo 1 – Aperfeiçoar o ensino da graduação | 1 | Qualificar o processo anual de ingresso nos cursos de graduação | Percentual de vagas preenchidas no processo seletivo | Número de vagas preenchidas DIVIDIDO número de vagas ofertadas | Contínuo/Aumento/ SMDE | 98% | 63% | Não | Questões econômicas muito vinculadas ao setor de educação | Sim, será responsabilidade da CIDRA
| 2 | Maximizar a ocupação de vagas nos cursos de graduação | Percentual de vagas ocupadas nos cursos de graduação | Número de alunos regulares no curso multiplicado por 100, DIVIDIDO pelo número de vagas anuais autorizadas e multiplicado pela duração do curso em anos. | Contínuo/Aumento/ SMDE | 100% | 63% | Não | A meta não foi atingida apesar da melhora no TSG: https://sites.unipampa.edu.br/propladi/coordenadoria-de-planejamento/divisao_de_planejamento_estrategico/indicadores-tcu | Sim, será responsabilidade da CIDRA
| 3 | Apoio ao aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade nos cursos de graduação | Evolução dos resultados no ENADE | Somatório das notas recebidas nos cursos avaliados no ano-base DIVIDIDO pelo somatório das notas anteriores destes cursos avaliados | Contínuo/Aumento/ SMDE | 1.1 | 1.1 | Sim | Consideramos que a meta foi atingida em função de que, desde 2017 os cursos de graduação não obtem conceito 3, somente os conceitos 4 ou 5. | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Evolução dos resultados dos Conceitos de Curso (CC) | Somatório das notas recebidas nos cursos avaliados no ano-base DIVIDIDO pelo somatório das notas anteriores destes cursos avaliados | Contínuo/Aumento/ SMDE | 1.1 | 1.1 | Sim |  | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Evolução dos resultados dos Conceito Preliminar de Curso (CPC) | Somatório das notas recebidas nos cursos avaliados no ano-base DIVIDIDO pelo somatório das notas anteriores destes cursos avaliados | Contínuo/Aumento/ SMDE | 1.1 | 1.12 | Sim |  | Sim, o indicador foi reformulado
| 4 | Desenvolvimento da melhor utilização do acervo bibliográfico da Universidade | Número de empréstimos de títulos de livros | Somatório do número total de empréstimos de títulos de livros no ano | Pontual/Aumento/ SMDO | 90000 | 33464 | Não | Devido a adoção do Sistema Pergamum e outros meios digitais de acesso a informação (consta nas justificativas) | Sim, principalmente para fins de avaliação dos cursos de graduação presencial
|  |  | Desenvolvimento do acervo bibliográfico digital organizada | Revisão interna aprovada no conselho Universitário das normas do sistema de bibliotecas | Pontual/Aumento/ SMDT | - | 1 | Sim | - | Não
|  |  | Rotatividade do acervo acadêmico entre unidades acadêmicas | Número de exemplares com baixo número de empréstimos ou “paralisados” no acervo movimentados definitivamente para outra Unidade acadêmica | Pontual/Aumento/ SMDO | 4000 | 0 | Não | A partir do acervo digital multiusuário, o item não é mais necessário. O processo já existe. | Não
| 5 | Estímulo à oferta de componentes curriculares diversificado nos cursos | Percentual de cursos que ofertam componentes curriculares relativos ao desenvolvimento sustentável nos cursos de graduação | Somatório dos cursos de graduação que possuem o componente DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 25% | 98.59% | Sim | - | Sim e foi incluído o termo desenvolvimento socioambiental
|  |  | Percentual de cursos que ofertam componentes curriculares relativos ao empreendedorismo nos cursos de graduação | Somatório dos cursos de graduação que possuem o componente DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 40% | 64.79% | Sim | - | Sim, principalmente porque nos agrega em qualidade (avaliação externa). Também foram acrescentados outros itens.
|  |  | Percentual de cursos presenciais que ofertaram componente(s) curricular(es) em EAD nos cursos de graduação no ano | Somatório dos cursos de graduação que ofertaram o componente curricular DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 25% | 32.31% | Sim | - | Sim, mas o indicador foi reformulado com vias de melhorar a flexibilização curricular.
|  |  | Percentual de cursos que ofertam componente(s) curricular(es) relativos ao tema da acessibilidade e ao desenho universal nos cursos de graduação | Somatório dos cursos de graduação que possuem o componente DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 25% | 71.83% | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado com vias de melhorar/qualificar as ações afirmativas na Universidade
| 6 | Fomento à produção de objetos de aprendizagem para aula presencial e para a EAD | Número de ações lançadas com esse objetivo | Somatório do número de ações que tenham como objetivo o fomento à produção de objetos de aprendizagem | Contínuo/Aumento/ SMDT | 1 | 3 | Sim | - | Sim, pois é necessária a gestão de ferramentas metodológicas a nível institucional. Nesse sentido, foram acrescentados mais indicadores.
| 7 | Oferta de ações, estímulos e melhoria do desempenho acadêmico por meio de nivelamento | Número de componentes curriculares ofertados | Somatório do número de componentes curriculares ofertados no ano em período de férias | Contínuo/Aumento/ SMDT | 69 | 83 | Sim | - | Sim, mas o escopo foi ampliado para projetos para não exigir uma matrícula por exemplo.
|  |  | Número de discentes matriculados no ano em atividades de nivelamento | Somatório do número de discentes matriculados no ano em atividades de nivelamento | Contínuo/Aumento/ SMDT | 400 | 954 | Sim | - | Sim, mas o escopo foi ampliado para projetos para não exigir uma matrícula por exemplo.
| 8 | Desenvolvimento de ações interdisciplinares entre os diferentes cursos da Instituição | Número de PPC’s que proporcionem o contato com diferentes áreas do conhecimento | Número de PPC’s da Universidade que proporcionem o contato com diferentes áreas do conhecimento | Contínuo/Aumento/ SMDO | 69 | 71 | Sim | - | Sim, as ações interdisciplinares devem aumentar entre os cursos.
| 9 | Estímulo à adoção de tecnologias de ensino inovadoras, com caráter inter, intra e transdisciplinar | Total de cursos com metodologias de ensino inovadoras inseridas nos currículos no ano | Somatório do número de cursos com metodologias de ensino inovadoras inseridas nos PPC's no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 60 | 71 | Sim | - | Sim, principalmente porque nos agrega em qualidade (avaliação externa).
| 10 | Definição de políticas de apoio para os cursos interdisciplinares com diversas ênfases na formação | Número de ações de apoio para os cursos interdisciplinares | Somatório das ações de apoio para os cursos interdisciplinares | Contínuo/Aumento/ SMDO | 5 | 14 | Sim | - | Não
| 11 | Revisão dos PPC’s dos cursos de graduação | Percentual de PPC’s revisados de acordo com a legislação vigente | Número de PPC’s revisados DIVIDIDO pelo número total de PPC’s dos cursos de graduação MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 100% | 100% | Sim | - | Sim, mas foi reformulado para atender aos indicadores do Relatório SISSA
Excelência Acadêmica/Objetivo 2 – Aprimorar o ensino de Pós-Graduação na Universidade. | 12 | Aperfeiçoamento dos Programas de Pós-Graduação da Universidade | Nº de cursos avaliados pela CAPES com conceito 4 | Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano com conceito 4 | Contínuo/Aumento/ SMDE | 6 | 13 | Sim | - | Sim
|  |  | Nº de cursos avaliados pela CAPES com conceito 5 | Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano com conceito 5 | Contínuo/Aumento/ SMDE | 2 | 3 | Sim | - | Sim
| 13 | Apoio ao aperfeiçoamento da qualidade nos cursos de pós-graduação (stricto sensu) | Evolução dos resultados das avaliações externas | Média aritmética das notas no ano dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu avaliados pela CAPES | Contínuo/Aumento/ SMDO | 4.1 | 4 | Sim | - | Não
| 14 | Ampliação da cooperação com instituições nacionais e internacionais para intercâmbios e projetos de cooperação que fomentem a pesquisa e o ensino de pós-graduação | Número de projetos institucionalizados que tenham como foco a cooperação interinstitucional dentro do país | Número de projetos institucionalizados no ano que tenham como foco a cooperação interinstitucional (dentro do país) | Contínuo/Aumento/ SMDE | 60 | 46 | Parcialmente alcançada | - | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Número de projetos institucionalizados que tenham como foco a cooperação interinstitucional fora do país | Número de projetos institucionalizados no ano que tenham como foco a cooperação interinstitucional (fora do país) | Contínuo/Aumento/ SMDE | 30 | 25 | Parcialmente alcançada | - | Sim, o indicador foi reformulado
| 15 | Ampliação da oferta de pós- graduação | Número de cursos novos ofertados (lato Sensu) | Somatório do número de novas propostas de cursos autorizadas pela instituição para início (após aprovação do conselho universitário) | Contínuo/Aumento/ SMDT | 4 | 4 | Sim | - | Sim
|  |  | Número de vagas ofertadas nos cursos (lato sensu) | Somatório do número de vagas ofertadas no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 200 | 120 | Não | Crise financeira e pandemia | Não, pois o importante é a ampliação da pós-graduação para a consecução dos novos PPGs
|  |  | Número de cursos novos ofertados (stricto sensu) | Somatório do número de novas propostas de cursos autorizadas no ano pela instituição para início (após aprovação pela CAPES) | Contínuo/Aumento/ SMDT | 1 | 2 | Sim | - | Sim
|  |  | Número de vagas ofertadas nos cursos stricto sensu | Somatório do número de vagas ofertadas nos cursos stricto sensu no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 480 | 461 | Parcialmente alcançada | - | Não, pois o importante é a ampliação da pós-graduação para a consecução dos novos PPGs
| 16 | Melhoria da formação acadêmica para o ensino (Didática Docente) nos programas de pós-graduação da Universidade | Percentual de cursos que apresentem disciplina de Didática Docente ou Estágio Docente como obrigatória | Somatório do número de cursos que apresentem a disciplina em seus PPCs no ano DIVIDIDO pelo somatório de cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade no ano multiplicado por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 80% | 24% | Não | É voltado aos programas de educação/ensino com formação de professores. | Não, porque os PPGs na área de educação já ofertam a disciplina de estágio docente.
Excelência Acadêmica/Objetivo 3 – Desenvolver as ações de pesquisa e proporcionar o espaço para a produção e o desenvolvimento da inovação na pesquisa científica e tecnológica | 17 | Desenvolvimento e consolidação dos grupos de pesquisa da Universidade | Número de grupos de pesquisa que possuem interação com o setor produtivo através de projetos de pesquisa registrados na Universidade | Somatório do número de grupos de pesquisa que possuam projetos registrados no ano e que apresentem interação com o setor produtivo | Contínuo/Aumento/ SMDT | 45 | 53 | Sim | - | Não, pois em tese todos os grupos de pesquisa possuem interação com o setor produtivo
|  |  | Número de tecnologias produzida por grupo de pesquisa | Somatório do número de tecnologias produzidas no ano pelos grupos de pesquisa da universidade | Contínuo/Aumento/ SMDE | 17 | 20 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Número de artigos científicos publicados pelos grupos de pesquisa da Universidade | Somatório do número de artigos científicos publicados pelos grupos de pesquisa (artigos científicos em bases indexadas e reconhecidas pela CAPES) | Contínuo/Aumento/ SMDT | 370 | 491 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Valor total dos recursos financeiros aplicados nos grupos de pesquisa | Somatório do valor (em R$) dos recursos aplicados aos grupos de pesquisa pela Universidade no ano (liquidados) | Contínuo/Aumento/ SMDT | 500000 | R$ 559.000,00 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
| 18 | Ampliação do número de projetos de Pesquisa e Inovação no âmbito da Universidade | Somatório do número de projetos submetidos em editais internos (demanda bruta) | Somatório do número de projetos de pesquisa submetidos, no ano, em editais internos que visem a pesquisa e a inovação na Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDT | 450 | 476 | Sim | - | Sim, indicador de desempenho
|  |  | Aumento do número de projetos interinstitucionais registrados na Universidade | Somatório do número de projetos de pesquisa interinstitucionais registrados e com atividades (vigente) na Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDT | 100 | 69 | Não | Não há como obter os dados de forma exata e confiável (consta como justificativa) | Sim, o indicador foi reformulado
| 19 | Ampliação a participação docente em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas diferentes áreas do conhecimento | Percentual de docentes envolvidos em atividade de pesquisa na qualidade de coordenador da pesquisa | Somatório do número de docentes com atividades de pesquisa aprovadas na universidade na qualidade de coordenadores no ano DIVIDIDO pelo número total de docentes da Instituição (efetivos) MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 80% | 61% | Não | A PROPPI tem realizado atividades para estimular o envolvimento dos docentes em atividades de pesquisa e no registro formal das atividades. | Sim, mas com outro escopo
|  |  | Percentual de docentes envolvidos em atividade de pesquisa na qualidade de participante da pesquisa | Somatório do número de docentes cadastrados como participantes de atividades de pesquisa aprovadas na universidade no ano DIVIDIDO pelo número total de docentes da Instituição (efetivos) MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 90% | 60% | Não | A PROPPI tem realizado atividades para estimular o envolvimento dos docentes em atividades de pesquisa e no registro formal das atividades. | Sim, mas com outro escopo
| 20 | Incentivo financeiro à pesquisa científica tecnológica e inovação | Recursos do orçamento da Universidade destinados à gestão de incubadoras e aos parques tecnológicos | Total de recursos públicos, próprios ou de fontes externas, destinados à gestão de incubadoras e aos parques tecnológicos (em R$). | Contínuo/Aumento/ SMDT | 80000 | R$ 406.457,77 | Sim | - | Sim
|  |  | Número de bolsas de iniciação científica, iniciação tecnológica e inovação disponibilizadas no ano | Somatório do número de bolsas de IC e IT disponibilizadas no ano, custeadas com recursos da Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDT | 350 | 255 | Não | Crise financeira e políticas externas a Universidade | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Número de bolsas de iniciação científica e tecnológica disponibilizadas no ano de agentes externos à Universidade (CNPq, FAPERGS, entre outros) | Somatório do número de bolsas de IC e IT disponibilizadas no ano, custeadas com recursos externos da Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDT | 193 | 188 | Não | Crise financeira e políticas externas a Universidade | Sim, o indicador foi reformulado
| 21 | Apoio à divulgação da produção científica e tecnológica em periódicos certificados pela CAPES e à publicação de livros e capítulo de livros | Número de capítulo de livros publicados por servidores da Universidade | Somatório do número de capítulo de livros publicados por servidor da Universidade, na qualidade de autor ou co-autor, com registro no ISBN, no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 54 | 303 | Sim | - | Não, a meta foi amplamente alcançada e dará espaço para outros indicadores da pesquisa mais importantes
|  |  | Número de livros publicados por servidores da Universidade | Somatório do número de livros publicados por servidores da Universidade na qualidade de autor(es) ou organizador(es), com registro no ISBN, no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 30 | 33 | Sim | - | Não, a meta foi amplamente alcançada e dará espaço para outros indicadores da pesquisa mais importantes
|  |  | Número de artigos científicos publicados em periódicos por servidores da Universidade no ano | Somatório do número de artigos científicos publicados em periódicos certificados pela CAPES por servidores da Universidade no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 450 | 623 | Sim | - | Sim, tanto em relação ao qualis como em função do fator de impacto.
|  |  | Número de livros publicados pela Editora da Universidade | Somatório do número de livros publicados pela editora da Universidade, com registro no ISBN, no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 3 | 0 | Não | (última justificativa apresentada) A editora ainda está incipiente com vias a iniciar os trabalhos diante da nova estrutura. Além disso, a ausência de publicações de livros na editora da UNIPAMPA pode ser justificada pela revisão das normas e processos editoriais da instituição. A revisão de normas é um processo importante para garantir que a qualidade das publicações atenda aos padrões acadêmicos e científicos estabelecidos, além de possibilitar a melhoria contínua dos serviços oferecidos pela editora. Enquanto as normas estão sendo revistas, é natural que as atividades editoriais, incluindo a publicação de livros, possam estar temporariamente suspensas ou limitadas. Esse período de revisão é fundamental para estabelecer bases sólidas e um ambiente propício para a produção e disseminação de conhecimento por meio de publicações de alta qualidade. Portanto, a ausência de livros publicados na editora da UNIPAMPA pode ser vista como um sinal de compromisso com a excelência editorial e a busca pela melhoria contínua. | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Total de recursos disponibilizados com essa finalidade no ano | Total de recursos LIQUIDADOS do orçamento da Universidade destinado à produção científica e tecnológica no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 150000 | 11000 | Não | Crise financeira e políticas externas a Universidade | Sim
Excelência Acadêmica/Objetivo 4 – Refinar a participação da Universidade em atividades/ações de extensão universitária | 22 | Estímulo à inserção da Extensão nos Currículos dos Cursos | Percentual de PPCs de graduação que contemplem a extensão nos currículos | Número de PPC’s de graduação que contemplem a extensão nos currículos multiplicado por cem e DIVIDIDO pelo total de PPC’s vigentes na Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDT | 69% | 70% | Sim | - | Não, porque está inserido nos currículos, mas atualmente faltam incentivos e recursos.
| 23 | Fomento às ações de extensão Universitária | Número de projetos de extensão registrados e com ações/atividades executadas no ano | Somatório do número de projetos de extensão registrados e com ações/atividades executadas no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 607 | 549 | Parcialmente alcançada | Recursos insuficientes | Sim - indicador de desempenho
|  |  | Número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como objetivo o atendimento do Plano Nacional de Educação | Somatório do número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como objetivo o atendimento (total ou parcial) de alguma meta/iniciativa prevista no Plano Nacional de Educação | Contínuo/Aumento/ SMDT | 82 | 549 | Sim | - | Sim, principalmente porque nos agrega em qualidade (avaliação externa).
|  |  | Número de pessoas capacitadas na Formação Continuada aos Profissionais da Educação Básica | Somatório do número de pessoas capacitadas nas Formações Continuadas aos Profissionais da Educação Básica, no ano. | Contínuo/Aumento/ SMDT | 872 | 40 | Não | Sem justificativa apresentada pelo gestor | Sim, a partir do CIFOR
|  |  | Número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como foco as comunidades fronteiriças das regiões da Universidade | somatório do número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como foco às comunidades fronteiriças das regiões da Universidade (Brasil – Uruguai - Argentina) | Contínuo/Aumento/ SMDO | 78 | 71 | Parcialmente alcançada | Sem justificativa apresentada pelo gestor | Sim
|  |  | Número de pessoas participantes das ações de extensão da Universidade | Somatório do número de pessoas participantes das ações de extensão da Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDE | 22830 | 18754 | Parcialmente alcançada | (última justificativa apresentada) Infelizmente no SAP não temos uma forma de obter através de relatório o número de pessoas atingidas em todas as ações e temos certeza que o número de pessoas atingidas pelas ações de extensão é infinitamente superior ao computado. Logo, empreenderemos ações para facilitar o registro do número de pessoas atendidas, bem como, a captação dessa informação no sistema. | Sim, com o acréscimo de outros indicadores pontuais
| 24 | Realização de atividades dedicadas à reflexão de alternativas para superação dos problemas sociais da região | Número de campus que realizou a atividade no ano | Somatório do número de campus que realizou a atividade no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 10 | 10 | Parcialmente alcançada | - | Sim, principalmente porque nos agrega em qualidade (avaliação externa) e foi complementado pelos ODS.
|  |  | Total de eventos realizados no ano | Somatório do número de eventos realizados no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 73 | 55 | Parcialmente alcançada | (última justificativa apresentada) Não foram realizadas ações referentes a esta iniciativa visto que foi criada pela Portaria 360/2023 e este é o primeiro monitoramento. Considerando o objetivo da iniciativa, indica-se a alteração da unidade responsável para PROEXT. | Sim, principalmente porque nos agrega em qualidade (avaliação externa) e foi complementado pelos ODS.
Excelência Acadêmica/Objetivo 5 – Desenvolver a participação da Universidade no cenário nacional e internacional | 25 | Estímulo ao multilinguismo | Número de participantes da comunidade acadêmica em cursos em línguas estrangeiras | Somatório do número de participantes da comunidade acadêmica em cursos em línguas estrangeiras no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 3000 | 1154 | Parcialmente alcançada | Meta superestimada e dados de difícil obtenção sendo adquiridos somente pela busca ativa | Não foi apontado nas reuniões do PDI e o start nos projetos já foi dado.
|  |  | Número de pessoas da comunidade participantes dos cursos em língua estrangeira | Somatório do número de pessoas da comunidade participantes dos cursos em língua estrangeira no ano (excluindo acadêmicos) | Contínuo/Aumento/ SMDO | 1000 | 865 | Parcialmente alcançada | Meta superestimada e dados de difícil obtenção sendo adquiridos somente pela busca ativa | Não foi apontado nas reuniões do PDI e o start nos projetos já foi dado.
|  |  | Número de cursos ofertados em língua estrangeira com carga horária mínima de 20h | Somatório do número de cursos ofertados em língua estrangeira no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 160 | 33 | Não | Meta superestimada e dados de difícil obtenção sendo adquiridos somente pela busca ativa | Não foi apontado nas reuniões do PDI e o start nos projetos já foi dado.
| 26 | Fomento à mobilidade internacional | Número de atividades proporcionadas ou disponibilizadas (editais, chamadas públicas e outros) | Somatório do número de atividades proporcionadas ou disponibilizadas (editais, chamadas públicas e outros) no ano IN e OUT | Contínuo/Aumento/ SMDT | 32 | 35 | Sim | - | Sim
|  |  | Número de vagas disponibilizadas em editais ou chamadas públicas para intercâmbio no ano | Somatório do número de vagas disponibilizadas em editais ou chamadas públicas para intercâmbio no ano IN e OUT | Contínuo/Aumento/ SMDT | 90 | 151 | Sim | - | Sim
| 27 | Incentivo à permuta internacional de ações acadêmicas | Número de pessoas estrangeiras participantes de ações acadêmicas na Unipampa no ano | Somatório do número de pessoas estrangeiras participantes de ações acadêmicas dentro da Unipampa no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 60 | 254 | Sim | - | Sim
|  |  | Número de servidores da Universidade participantes de ações acadêmicas fora do país | Somatório do número de servidores da Universidade participantes de ações acadêmicas fora do país | Contínuo/Aumento/ SMDT | 360 | 58 | Não | Meta superestimada | Sim
| 28 | Promoção de Evento Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) | N.º de participantes no evento | Número de participantes (inscritos) no evento no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 3000 | 2200 | Parcialmente alcançada | - | Não
|  |  | N.º de trabalhos apresentados na categoria “Pesquisa” | Número de trabalhos submetidos na categoria “pesquisa” no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 600 | 826 | Sim | - | Não
|  |  | N.º de trabalhos apresentados na categoria “Extensão” | Número de trabalhos submetidos na categoria “extensão” no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 700 | 273 | Não | (justificativa do gestor) Meta superestimada, haja vista os números de todas as edições | Não
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 6 – Adptar a estrutura organizacional, as estruturas de governança e as definições organizacionais frente aos novos desafios e a estrutura multicampi. | 29 | Adequação das estruturas de funcionamento organizacional | Revisão do Estatuto realizada | Novo Estatuto publicado e em vigência | Pontual/Aumento/ SMDT | - | - | Sim | Foi revisado mais de uma vez | Não foi apontado nas reuniões do PDI e o start (o primeiro processo) já foi realizado.
|  |  | Revisão do Regimento realizada | Novo Regimento, publicado, revisado e em vigência | Pontual/Aumento/ SMDT | - | - | Sim | - | Não foi apontado nas reuniões do PDI e o start (o primeiro processo) já foi realizado.
|  |  | Construção do Regimento das Unidades Universitárias | Norma estabelecendo o Regimento das Unidades Universitárias | Pontual/Aumento/ SMDT | - | - | Não | - | Não. O que apareceu nas reuniões do PDI é a definição das competências e o planejamento de todas as unidades.
|  |  | nº de comissões reorganizadas e/ ou consolidadas | Agrupamento ou Reorganização de comissões efetivamente realizado no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 35 | 103 | Sim | - | Não
|  |  | Número de PPC's revisados com o novo PDI | Número de PPC’s revisados como novo PDI DIVIDIDO pelo número total de PPC’s dos cursos de graduação MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 100% | 98.59% | Sim | - | Não, operacional.
| 30 | Revisão da Estrutura de Governança da Universidade | Revisão da Estrutura de Governança realizada | Revisão da Estrutura de Governança realizada e o ato administrativo publicado | Pontual/Aumento/ SMDT | - | - | Sim | - | Não, o indicador foi totalmente reformulado e divido em outros indicadores
|  |  | Institucionalização da Política de Gestão de Risco ao PDI | Ato administrativo estabelecendo a Política de Gestão de Risco da Universidade | Pontual/Aumento/ SMDT | - | 1 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
| 31 | Avaliação das necessidades regionais quanto à criação de novos cursos | Política definida para a criação de novos cursos | Ato administrativo definindo a Política para a criação de novos cursos | Pontual/Aumento/ SMDT | - | - | Não | (última justificativa) Há uma Comissão Especial designada pelo CONSUNI a qual está responsável pela elaboração da Política de Criação de Novos Cursos na Unipampa (processo SEI 23100.023179/2022-64). | Sim
| 32 | Aperfeiçoamento dos processos administrativos | Número de processos mapeados no ano | Número de processos mapeados no ano pelo Escritório de Processos | Contínuo/Aumento/ SMDT | 12 | 8 | Parcialmente alcançada | Acúmulo de demandas | Sim
| 33 | Atribuição de competências e responsabilidades das estruturas organizacionais da Universidade | Ato administrativo definindo competências e atribuições nas estruturas organizacionais da reitoria (Pró-reitorias, coordenadorias, núcleos e divisões) | ato(s) administrativo(s) publicado atribuindo as devidas competências e atribuições no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 5 | 5 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Ato administrativo definindo competências e atribuições nas estruturas organizacionais das Unidades Universitárias (secretarias, setores e seções) | Ato administrativo publicado atribuindo as devidas competências e atribuições | Contínuo/Aumento/ SMDT | 5 | 5 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 7 – Aperfeiçoar os processos de comunicação interna e externa | 34 | Adequação dos fluxos de comunicação interna | Número de processos internos mapeados | Número de processos internos mapeados no ano | Contínuo/Aumento/ SMDE | 6 | 3 | Parcialmente alcançada | A comunicação interna e externa se referem a comunicação estratégica, ou seja, o estabelecimento de novos processos e diretrizes (Governança). Nesse sentido, o trabalho inicial/anterior é a necessidade de mapear as competências e consolidar a gestão estratégica. | Não
| 35 | Adequação dos fluxos de comunicação externa | Número de processos externos identificados e mapeados | Número de processos externos identificados e mapeados no ano | Contínuo/Aumento/ SMDE | 2 | 0 | Não | A comunicação interna e externa se referem a comunicação estratégica, ou seja, o estabelecimento de novos processos e diretrizes (Governança). Nesse sentido, o trabalho inicial/anterior é a necessidade de mapear as competências e consolidar a gestão estratégica. | Não
| 36 | Implantação da política de Comunicação da Universidade | Política de comunicação implantada | Ato administrativo definindo a Política de comunicação da Universidade | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Sim | A política foi aprovada. | Não
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 8 – Desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento aos processos de gestão | 37 | Implantação da política de gestão de pessoas | Política de Gestão de pessoas implantada | Somatório de atos administrativos e de novos processos que visem a melhoria/operacionalização dos itens descritos na política de gestão de pessoas dentre outros. | Contínuo/Aumento/ SMDE | 11 | 7 | Parcialmente alcançada | Uma política de gestão de pessoas é constituída pelo conjunto de ações que visam a melhoria das condições de trabalho dos servidores. | Sim
| 38 | Implantação de Política Institucional de Segurança Patrimonial | Política implantada | Politica de Segurança definida em ato administrativo específico | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | Se tentou realizar uma licitação para a vigilância monitorada. Entretanto, a certame foi cancelado por problemas. | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Política de Segurança eletrônica definida | Política de Segurança eletrônica definida em ato administrativo específico | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | Se tentou realizar uma licitação para a vigilância monitorada. Entretanto, a certame foi cancelado por problemas. | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Recursos aplicados no ano | Quantidade de recursos (em R$) aplicada no ano | Contínuo/Aumento/ SMDE | 1000000 | R$ 5.304.486,40 | Não | O valor executado é em relação ao contrato de vigilância. | Sim, o indicador foi reformulado
| 39 | Institucionalização da matriz de distribuição anual de recursos entre os campi (Matriz OCC) | Resolução estabelecida | Resolução aprovada no Conselho Universitário | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | (última justificativa) Há um estudo sendo realizado por um grupo de diretores que pode culminar em uma proposta, até o final do ano ou no próximo. Entende-se que apenas ações pontuais podem ser realizadas, incluindo suporte a esse grupo. | Sim, foi reformulado de acordo com as escutas das unidades.
| 40 | Apoio ao desenvolvimento do processo de gestão dos cursos de graduação e pós-graduação | Número de ações voltadas à superação das fragilidades identificadas nos processos de avaliação institucional (CPA, ENADE, regulação de cursos, CAPES, etc.) | NO ANO Somatório do número de ações voltadas à superação das fragilidades identificadas nos processos de avaliação institucional (CPA, ENADE, regulação dos cursos, CAPES, etc.) no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 6 | 25 | Sim | - | Sim e de maneira separada
|  |  | Número de ações realizadas para superar as deficiências no campo da pesquisa e da extensão | Número de ações realizadas com vista a superar as deficiências encontradas nos relatórios de autoavaliação (CPA) que se refiram ou tenham como finalidade a pesquisa e a extensão universitária | Contínuo/Aumento/ SMDT | 2 | 19 | Sim | - | Sim e de maneira separada
| 41 | Vinculação e acompanhamento do Processo de Gestão (PDI, Plano de Gestão e Plano Diretor de Gestão das Unidades Universitárias) | Número de ações realizadas | Número de ações realizadas no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 1 | 2 | Sim | - | Sim, em relação aos plano diretores e aos PDUs
|  |  | Revisão do Planejamento Estratégico | Revisão do Planejamento Estratégico realizada | Contínuo/Aumento/ SMDE | 1 | 1 | Sim | - | Sim, em relação aos plano diretores e aos PDUs
| 42 | Organização do apoio à captação de recursos externos | Valor dos recursos captados | Soma dos atos administrativos prevendo o valor, em R$, dos recursos captados no ano (Termo de Execução Descentralizada, Emenda Parlamentar) | Contínuo/Aumento/ SMDE | 5000000 | R$ 11.835.113,97 | Sim | - | Sim
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 9 – Organizar e desenvolver a infraestrutura de edificações necessárias às atividades acadêmicas e administrativas. | 43 | Organização da política de obras novas da Universidade | Planejamento de obras novas definido | Ato administrativo definindo o planejamento de obras para o(s) ano(s), em metros quadrados | Contínuo/Aumento/ SMDE | 1 | 1 | Sim | - | Não
|  |  | Política de Obras estabelecida | Ato administrativo definindo a Política de obras da Universidade | Pontual/Aumento/ SMDE | - | 1 | Sim | - | Não
| 44 | Conclusão das obras das Unidades Universitárias e da Reitoria iniciadas até 2019 | Percentual de obras concluídas | Número de obras concluídas no ano (em m²) DIVIDIDO pelo número de obras projetadas para serem entregues no ano-calendário (em m²) MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | - | 0 | Não | Falta de recursos | Sim e de maneira simplificada
|  |  | Percentual de obras da reitoria concluídas | Percentual de obras do projeto “cidade da Reitoria” concluída no ano em relação ao projetado para o ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | - | - | Não | Falta de recursos | Sim e de maneira simplificada
|  |  | Número de “habite-se” das obras | Número de obtenções de "Habite-se" de acordo com a realidade financeira da LOA 2023 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 8 | 2 | Não | Falta de recursos | Sim e de maneira simplificada
| 45 | Estímulo ao uso de energias sustentáveis e o atendimento a política nacional de meio ambiente | Número de mini usinas de geração instaladas nas Unidades universitárias | Número de mini usinas de geração de energia fotovoltaica instaladas nas Unidades universitárias no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 3 | 0 | Sim | - | Não
|  |  | Número de licenças ambientais adquiridas | Número de licenças ambientais de acordo com a realidade financeira da LOA 2023 e recursos humanos disponíveis | Contínuo/Aumento/ SMDT | 3 | 1 | Não | Falta de recursos | Sim, mas de maneira separada
|  |  | Quantidade de recursos aplicados | Quantidade de recursos, em R$, aplicados do orçamento no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 1000000 | R$ 41.800,00 | Não | Foi implantado através de recursos externos captados | Sim, o indicador foi reformulado
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 10 – Ofertar serviços e soluções da tecnologia da informação e comunicação para a comunidade universitária | 46 | Criação da infraestrutura necessária para implantar as ações da Universidade | Número de laboratórios de informática implantados | N.º de laboratórios de informática implantados, no ano, compartilhados no âmbito do ensino presencial e a distância no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão | Contínuo/Aumento/ SMDT | 2 | 0 | Não | Falta de recursos | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Recursos, em R$, aplicados. | Somatório dos recursos de capital e custeio, no ano, aplicados na iniciativa (valor empenhado no ano) | Contínuo/Aumento/ SMDT | 300000 | 0 | Não | Falta de recursos | Sim, o indicador foi reformulado
| 47 | Aperfeiçoamento do Repositório Institucional | Solução Tecnológica Implantada | Solução Tecnológica Implantada e disponível para a comunidade universitária | Pontual/Aumento/ SMDT | - | - | Sim | O objetivo foi atingido sem a utilização de recursos financeiros | Não
|  |  | Recursos, em R$, aplicados | Somatório dos recursos de capital e custeio, no ano, aplicados na iniciativa (valor empenhado no ano) | Pontual/Aumento/ SMDT | - | - | Não | Não foram utilizados recursos financeiros para a ação | Não
| 48 | Definição de padrões, organização e gestão da Tecnologia da Informação na Universidade | Novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecido | Ato administrativo definindo o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Sim | Foi aprovada a prorrogação do atual PDTIC neste ano e aprovado o novo plano a partir de 2025 | Não
|  |  | Número de soluções tecnológicas disponíveis para a comunidade universitária no ano | Número de soluções tecnológicas disponíveis para o uso, no ano, da comunidade universitária | Contínuo/Aumento/ SMDE | 60 | 13 | Não | O PDTIC trabalha esta questão do desenvolvimento dos sistemas | Não
| 49 | Aquisição de acervo digital e multiusuário | Número de acessos ao sistema digital no ano | Somatório de acessos ao sistema no ano DIVIDIDO pelo total de alunos da universidade no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDT | 50% | 406% | Sim | - | Sim
|  |  | Valor, em R$, aplicado na aquisição | Valor, em R$, aplicado na aquisição, no ano (valor empenhado) | Contínuo/Aumento/ SMDT | 143820 | R$ 193.564,80 | Sim | - | Sim
| 50 | Ampliação da conectividade e assegurar a disponibilidade na Universidade | Número de unidades com conectividade ampliada no ano | - | Contínuo/Aumento/ SMDT | 2 | 2 | Sim | Ao longo do período houve aumento da largura de banda para atender aos campi. | Não, verificamos que é um indicador operacional.
|  |  | Percentual de cobertura da rede sem fio nas unidades | Percentual de cobertura da rede sem fio aferida no ano (Por software específico) | Contínuo/Aumento/ SMDT | 95% | 1 | Não | Ainda há muitos pontos cegos nos campi e necessidade de cobertura de rede sem fio. | Sim, o indicador foi reformulado
| 51 | Promoção do uso de reuniões virtuais no âmbito da Unipampa | Número de espaços físicos habilitados para a reunião virtual | Somatório do número de espaços físicos disponíveis na Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDT | 24 | 4 | Não | A partir da utilização em massa do Google Meet esse indicador deixou de fazer sentido. | Não
|  |  | Valor, em R$, aplicado na iniciativa | - | Contínuo/Aumento/ SMDT | 180000 | R$ 24.000,00 | Não | A partir da utilização em massa do Google Meet esse indicador deixou de fazer sentido. | Não
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 11 – Promover e desenvolver processos que visem a sustentabilidade do meio ambiente na universidade | 52 | Implantação da política de Gestão Ambiental | Plano de Gestão Ambiental implantado | Ato administrativo estabelecendo a política de gestão ambiental da Universidade | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | As iniciativas relacionadas ao PLS trocaram de responsabilidade inumeras vezes, mas nenhum dos gestores fez qualquer ação substancial em relação ao referido plano. | Não
|  |  | Quantidade de “resíduos” de laboratórios descartados adequadamente. | Quantidade, em “quilogramas (Kg)”, de resíduos descartados adequadamente no ano. | Contínuo/Aumento/ SMDE | 50000 | 8340.41 | Não | Meta superestimada e havia a necessidade de iniciar o processo. Hoje, o contrato existe e atende as necessidades do descarte de resíduos. O foco será na consecução dos almoxarifados químicos necessários a segurança e a preservação da vida. | Não, serão utilizados outros indicadores para a gestão dos laboratórios.
|  |  | Plano de resíduos sólidos implantado | Plano de resíduos sólidos implantado no ano por unidade | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | As iniciativas relacionadas ao PLS trocaram de responsabilidade inumeras vezes, mas nenhum dos gestores fez qualquer ação substancial em relação ao referido plano. | Não
|  |  | Plano de logística reversa implantado | Ato administrativo definindo a política de logística reversa dentro da Unipampa | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | As iniciativas relacionadas ao PLS trocaram de responsabilidade inumeras vezes, mas nenhum dos gestores fez qualquer ação substancial em relação ao referido plano. | Não
| 53 | Promoção de ações que visem o uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental | Relatório de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais que promovam a sustentabilidade ambiental | Relatório anual | Contínuo/Aumento/ SMDT | 1 | 0 | Não | As iniciativas relacionadas ao PLS trocaram de responsabilidade inumeras vezes, mas nenhum dos gestores fez qualquer ação substancial em relação ao referido plano. | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Novo PLS Implantado | Ato administrativo definindo o novo PLS da Universidade | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | As iniciativas relacionadas ao PLS trocaram de responsabilidade inumeras vezes, mas nenhum dos gestores fez qualquer ação substancial em relação ao referido plano. | Sim
|  |  | Volume, em R$, de compras com viés sustentável realizado | Valor, em R$, empenhados, adquiridos pela Universidade em materiais sustentáveis | Contínuo/Aumento/ SMDT | 270000 | 0 | Não | A nova Lei de Licitações traz a sustentabilidade da contratação como um requisíto obrigatório, por isso o indicador não faz mais sentido. | Não
Compromisso Social/Objetivo 12 – Acompanhar o discente da universidade | 54 | Acompanhamento do desempenho acadêmico dos discentes visando diminuir a retenção e a evasão | Monitoramento do desempenho acadêmico discente ingressante por meio de ações afirmativas realizadas | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo/Aumento/ SMDO | 2 | 0 | Não | Não foram indicadores de interesse da área e da Universidade, outros indicadores serão utilizados para estes propósitos. | Não
|  |  | Monitoramento do desempenho acadêmico discente ingressante pela ampla concorrência | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo/Aumento/ SMDO | 2 | 0 | Não | Não foram indicadores de interesse da área e da Universidade, outros indicadores serão utilizados para estes propósitos. | Não
|  |  | Avaliação do desempenho acadêmico discente dos ingressantes por meio de Ações afirmativas realizadas | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo/Aumento/ SMDO | 2 | 0 | Não | Não foram indicadores de interesse da área e da Universidade, outros indicadores serão utilizados para estes propósitos. | Não
|  |  | Avaliação do desempenho acadêmico discente dos ingressantes por meio da ampla concorrência | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo/Aumento/ SMDO | 2 | 0 | Não | Não foram indicadores de interesse da área e da Universidade, outros indicadores serão utilizados para estes propósitos. | Não
| 55 | Identificação e avaliação do perfil dos discentes da Universidade | Relatório do monitoramento do perfil do discente por curso | Somatório de relatórios publicados a respeito do assunto por ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 1 | 0 | Não | Não foram indicadores de interesse da área e da Universidade, outros indicadores serão utilizados para estes propósitos. | Não
|  |  | Percentual de discentes ingressantes no ano atendidos pelas políticas de inclusão da Universidade | Número de discentes ingressantes no ano atendidos pelas políticas de inclusão da universidade DIVIDIDO pelo total de ingressantes MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 50% | 47.6% | Parcialmente alcançada | - | Não
|  |  | Percentual de discentes com deficiência atendidos pelas políticas de inclusão da Universidade | Número de discentes com deficiência atendidos pelas políticas de inclusão e acessibilidade da universidade DIVIDIDO pelo total de alunos com deficiência matriculados no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 60% | 69.95% | Sim | - | Sim
| 56 | Acompanhamento dos egressos da Universidade | Percentual de egressos efetivamente acompanhados | Somatório de questionários retornados no ano DIVIDIDO pelo número total de egressos dos últimos 5 anos MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 10% | 19.7% | Sim | - | Sim
|  |  | Avaliação dos egressos da Universidade realizada | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo/Aumento/ SMDO | 1 | 0 | Sim | A primeiro o relatório foi publicado em 2024 | Não
| 57 | Implementação da Política Cultural, de Esporte e de Lazer | N.º de eventos e atividades culturais, esportivas e de lazer promovidos | Somatório do N.º de eventos e atividades culturais, esportivas e de lazer promovidos | Contínuo/Aumento/ SMDO | 35 | 253 | Sim | - | Sim, foi separado as atividades esportivas das culturais para fins de um acompanhamento efetivo
|  |  | Público Atingido | Número de alunos da universidade participantes ativamente da atividade | Contínuo/Aumento/ SMDO | 1225 | 8550 | Sim | - | Sim, foi separado as atividades esportivas das culturais para fins de um acompanhamento efetivo
Compromisso Social/Objetivo 13 – Proporcionar condições de pemanência dos discentes na Universidade | 58 | Acesso dos discentes a recursos para a participação em eventos (internos e externos) | % de discentes contemplados com recursos financeiros visando sua participação em eventos no ano | Somatório do número de discentes contemplados com recursos da Universidade na participação em eventos no ano DIVIDIDO somatório do total de alunos da Graduação da Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDO | 2% | 1.77% | Parcialmente alcançada | Falta de recursos | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Total de recursos aplicados em participações discentes em eventos | Somatório de recursos (em R$), liquidados contabilmente, aplicados na participação discente em eventos | Contínuo/Aumento/ SMDO | 150000 | 92029 | Parcialmente alcançada | Falta de recursos | Sim, o indicador foi reformulado
| 59 | Fornecimento de condições econômicas de permanência ao discente | % de discentes contemplados com benefícios do Plano de Permanência em relação ao total de discentes que solicitou o benefício e enviou documentos para o processo. | Somatório do total de discentes contemplados com benefícios do Plano de Permanência no ano DIVIDIDO pelo somatório de discentes que solicitaram o benefício e encaminharam documentos para o processo, no ano. | Contínuo/Aumento/ SMDO | 50% | 57% | Sim | - | Sim
| 60 | Oferta da alimentação subsidiada | Percentual de discentes em vulnerabilidade contemplados com a modalidade subsídio integral no RU | Somatório do total de discentes contemplados com a modalidade subsídio integral no RU DIVIDIDO pelo total de discentes contemplados pela Política de Assistência Estudantil da UNIPAMPA. | Contínuo/Aumento/ SMDO | 100% | 100% | Sim | - | Sim
|  |  | Percentual de discentes de graduação presencial contemplados com a modalidade subsídio parcial no RU. | Percentual de discentes de graduação presencial contemplados com a modalidade subsídio parcial no RU no ano (exceto discentes com subsídio integral) DIVIDIDO pelo total de matriculados nos cursos graduação presencial no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 75% | 100% | Sim | - | Sim
| 61 | Subsídio do transporte urbano aos discentes em vulnerabilidade econômica | % de discentes em vulnerabilidade socioeconômica atendidos pelo auxílio-transporte | Número de discentes em vulnerabilidade socioeconômica atendidos com auxílio transporte DIVIDIDO pelo número total de discentes solicitantes do benefício que comprovaram estar em vulnerabilidade socioeconômica. | Contínuo/Aumento/ SMDO | 90% | 100% | Sim | - | Sim
| 62 | Utilização da moradia estudantil. | Obtenção do Habite-se da Casa do estudante do Campus São Borja | Casa de estudante com habite-se | Pontual/Aumento/ SMDT | 1 | 1 | Não | Falta de recursos | Sim e com acréscimos
|  |  | Moradia estudantil de São Borja autorizada para uso | Moradia estudantil em funcionamento | Pontual/Aumento/ SMDT | 1 | 0 | Não | Falta de recursos | Sim e com acréscimos
|  |  | Nº de discentes utilizando a moradia no ano | Nº de discentes utilizando a moradia no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 100 | 156 | Sim | - | Sim
Compromisso Social/Objetivo 14 – Promover a saúde biopsicossocial do discente Objetivo 14 – Promover a saúde biopsicossocial do discente Objetivo 14 – Promover a saúde biopsicossocial do discente | 63 | Acompanhamento psicossocial e pedagógico ao discente | Número de atendimentos em ações de acompanhamento pedagógico no Ano. | Somatório do número de atendimentos por ações de acompanhamento pedagógico no ano. | Contínuo/Aumento/ SMDT | 1225 | 4705 | Sim | - | Não
|  |  | Número de discentes em acompanhamento psicológico no ano | Somatório do número de alunos atendidos por acompanhamento psicológico no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 90 | 123 | Sim | - | Sim
|  |  | Número de atendimentos registrados pelos NUDE’S no ano | Somatório do número de atendimentos registrados pelos NUDE's no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 1700 | 12142 | Sim | - | Sim
| 64 | Oferta de ações voltadas a Saúde Mental | Número de ações voltadas à Saúde Mental | Somatório de ações voltadas à saúde mental no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 90 | 657 | Sim | - | Sim
Compromisso Social/Objetivo 15 – Garantir a todos os discentes, em especial as pessoas com deficiência, a participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão | 65 | Construção da política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade | Política de Inclusão Criada | Política de Inclusão Criada, estabelecida através de ato administrativo (Portaria, norma interna ou resolução) | Pontual/Aumento/ SMDE | - | 2 | Sim | A política foi enviada recentemente para o CONSUNI. Depois, poderá haver uma atualização. | Não
| 66 | Aperfeiçoamento da atuação de trabalho do(s) NuDE(s) nas Unidades Acadêmicas | Ações institucionais que contribuam para o aperfeiçoamento da atuação de trabalho do(s) NuDE(s) nas Unidades Acadêmicas | Número de ações institucionais que contribuam para o aperfeiçoamento da atuação de trabalho do(s) NuDE(s) nas Unidades Acadêmicas | Contínuo/Aumento/ SMDT | 5 | 32 | Sim | As metas foram amplamente superadas devido ao número de ações realizadas. Podem existir outras necessidades a serem atendidas de formas diferentes. | Não
| 67 | Combate a discriminação de gênero, raça, etnia e religião | Número de ações realizadas | Número de ações realizadas com essa finalidade no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 150 | 29 | Não | Meta superestimada. | Sim, o indicador foi reformulado
| 68 | Adequação das técnicas pedagógicas para discentes com necessidades educacionais especiais garantindo a qualidade de formação | N.º de iniciativas para atender os discentes com necessidades educacionais especiais apresentadas nos currículos dos cursos | Somatório do número de iniciativas para atender os discentes com necessidades educacionais especiais no ano | Contínuo/Aumento/ SMDT | 200 | 205 | Sim | - | Sim e com acréscimos
| 69 | Garantia das condições de Acessibilidade nos PPCs de graduação | Número de PPCs acessíveis disponíveis | Número de PPC’s acessíveis disponíveis no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 10 | 59 | Sim | - | Sim
Desenvolvimento Humano/Objetivo 16 – Dimensionar as necessidades institucionais de pessoal | 70 | Realização do dimensionamento das necessidades de pessoal | Estudo de dimensionamento de pessoal docente realizado | Documento publicado e disponível para a comunidade universitária | Pontual/Aumento/ SMDT | 1 | 1 | Sim | A fase é de implantação nos setores | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Estudo de dimensionamento de pessoal TAE’s realizada | Documento publicado e disponível para a comunidade universitária | Pontual/Aumento/ SMDT | 1 | 1 | Sim | A fase é de implantação nos setores | Sim, o indicador foi reformulado
| 71 | Definição de uma política de Encargos Didáticos e Acadêmicos do corpo docente | Atualizar a norma interna vigente | Resolução aprovada | Pontual/Aumento/ SMDE | 1 | 0 | Não | (última justificativa) Foi proposto ao Gabinete da Reitoria a criação de uma comissão institucional com participação das pró-reitorias acadêmicas juntamente com a PROGEPE e a CPPD para fins de formulação dos parâmetros da futura norma. | Sim
| 72 | Implantar e desenvolver os mecanismos que possibilitem a consolidação do ponto eletrônico e do teletrabalho respeitando as normas federais vigentes | Ponto eletrônico implantado | Ato administrativo estabelecendo o Ponto eletrônico na Instituição | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Sim | Não haverá mais a necessidade a partir de 2025 | Não
Desenvolvimento Humano/Objetivo 17 – Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos servidores | 73 | Formação pedagógica do corpo docente | % de servidores docentes capacitados | Somatório do número de servidores capacitados no período 2019-2023 DIVIDIDO pelo somatório de servidores docentes MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 100% | 0 | Não | Falta de recursos | Sim
|  |  | Percentual investido (em R$) | Aplicação do orçamento em ações de formação e qualificação em relação ao valor disponibilizado | Contínuo/Aumento/ SMDO | 100% | 100% | Sim | - | Não
| 74 | Formação de servidores para atender as diferentes demandas da Inclusão e da Acessibilidade | Número de servidores capacitados | Somatório do n° de servidores capacitados no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 50 | 58 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Percentual de servidores capacitados | Total de servidores capacitados no ano DIVIDIDO pelo total de servidores da instituição no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 2.5% | 3.23% | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
| 75 | Promoção de capacitação para a formação continuada de gestores | Percentual de servidores em cargos e funções de Gestão capacitados por ano | Número de servidores em cargos de gestão capacitados no ano DIVIDIDO número de servidores em cargo de gestão no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 25% | 4.88% | Não | Falta de recursos | Sim
| 76 | Oportunização de mobilidade de docentes pesquisadores para realização de suas pesquisas | N° de pesquisadores que executaram, no ano, a mobilidade | Somatório do n° de docentes - pesquisadores que executaram, no ano, a mobilidade | Contínuo/Aumento/ SMDO | 60 | 18 | Não | Falta de recursos | Sim, o indicador foi reformulado
| 77 | Melhoria da formação acadêmica para o ensino EAD | Número de formações realizadas | Somatório do Número de formações realizadas pela Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDO | 8 | 9 | Sim | O foco será no número de servidores contemplados e não no número de ações. | Não
|  |  | Número de vagas ofertadas no ano | Somatório do Número de vagas disponibilizadas nas formações, no ano, pela Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDO | 200 | 558 | Sim | - | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Percentual de servidores que passaram por formação no ano | Somatório do número de servidores que passaram por formação no ano DIVIDIDO pelo total de servidores da Instituição MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 11% | 22% | Sim | O foco será no número de servidores contemplados e não no número de ações. | Não
| 78 | Incentivo a participação de servidores em eventos científicos | Número de servidores participantes de eventos científicos | Somatório do número total de servidores autorizados no ano a participar de eventos científicos (nacionais e internacionais) | Contínuo/Aumento/ SMDO | 50 | 83 | Sim | - | Sim
|  |  | Percentual de servidores autorizados a participar dos eventos | Somatório do total de autorizações DIVIDIDO pelo somatório do total de servidores da Universidade | Contínuo/Aumento/ SMDO | 100% | 4.62% | Não | Falta de recursos e o foco do indicador será no número de servidores | Não
| 79 | Realização de ações permanentes de formação e qualificação de extensionistas | Nº de ações realizadas | Nº de ações realizadas no ano | Contínuo/Aumento/ SMDO | 12 | 0 | Não | Falta de servidores | Não
|  |  | Número de extensionistas capacitados | Número de extensionistas capacitados DIVIDIDOS pelo número de servidores da universidade | Contínuo/Aumento/ SMDO | 70% | 0 | Não | Falta de servidores | Sim, o indicador foi reformulado
|  |  | Custo total (em R$) | Quantidade de recursos financeiros disponibilizados, em R$, na formação (diárias, passagens, instrutores e outros gastos) | Contínuo/Aumento/ SMDO | 17711.5 | 0 | Não | Falta de servidores | Não
Desenvolvimento Humano/Objetivo 18 – Aprimorar a gestão de pessoas buscando a qualidade de vida do servidor | 80 | Implantação do Programa de Qualidade de Vida do Servidor, através de projetos locais | N° de Unidades com programa implantado | N° de Unidades com o programa implantado no ano | Pontual/Aumento/ SMDE | 1 | 1 | Sim | (última justificativa) Alteração da Resolução n°65 , de 31 de outubro de 2013, encaminhada ao CONSUNI. | Não
| 81 | Realização de Exames periódicos de saúde | Percentual de servidores atendidos | Somatório do número de servidores atendidos no ano DIVIDIDO pelo número de servidores que tem direito à sua realização no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo/Aumento/ SMDO | 60% | 0 | Não | Falta de recursos | Sim
| 82 | Implantação da Unidade Unipampa do Sistema de Atenção à Saúde do Servidor | Unidade implantada | Ato administrativo que institui Unidade SIASS Unipampa | Pontual/Aumento/ SMDE | - | - | Não | (última justificativa) A implantação do SIASS depende de estrura física e organizacional as quais não podem ser alcançadas no momento devido aos cortes orçamentários desta Universidade. | Não
*mais itens serão acrescentados a partir da metologia de construção do Novo PDI.
Notação: | Percentual executado da meta
Parcialmente alcançada | 30% a 89%

## 022019 a 2022
2019
[8 empty] | 02/2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
Eixos/Objetivos | Número da Iniciativa | Iniciativa | Indicador | Planejado | Realizado | Fórmula de Cálculo | Tipo de indicador | Planejado para o ano | Valor Executado* | Planejado para o ano | Valor Executado | Planejado para o ano | Valor Executado | Planejado para o ano | Valor Executado
Excelência Acadêmica/Objetivo 1 – Aperfeiçoar o ensino da graduação | 1 | Qualificar o processo anual de ingresso nos cursos de graduação | Percentual de vagas preenchidas no processo seletivo | 90% | 90% | Número de vagas preenchidas DIVIDIDO número de vagas ofertadas | Contínuo | 90% | 90% | 92% | 85% | 94% | 79.75% | 96% | 69%
| 2 | Maximizar a ocupação de vagas nos cursos de graduação | Percentual de vagas ocupadas nos cursos de graduação | 80% | 68.4% | Número de alunos regulares no curso DIVIDIDO pelo número de vagas anuais autorizadas multiplicado pela duração do curso em anos | Contínuo | 80% | 68.4% | 90% | 75% | 100% | 71.97% | 100% | 76.15%
| 3 | Apoio ao aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade nos cursos de graduação | Evolução dos resultados no ENADE | 1.1 | 1 | Somatório das notas recebidas nos cursos avaliados no ano-base DIVIDIDO pelo somatório das notas anteriores destes cursos avaliados | Contínuo | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.02 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.12
|  |  | Evolução dos resultados dos Conceitos de Curso (CC) | 1.1 | 1.11 | Somatório das notas recebidas nos cursos avaliados no ano-base DIVIDIDO pelo somatório das notas anteriores destes cursos avaliados | Contínuo | 1.1 | 1.11 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0
|  |  | Evolução dos resultados dos Conceito Preliminar de Curso (CPC) | 1.1 | 0.85 | Somatório das notas recebidas nos cursos avaliados no ano-base DIVIDIDO pelo somatório das notas anteriores destes cursos avaliados | Contínuo | 1.1 | 0.85 | 1.1 | 1.07 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0
| 4 | Desenvolvimento da melhor utilização do acervo bibliográfico da Universidade | Número de empréstimos de títulos de livros | 75000 | 66217 | Somatório do número total de empréstimos de títulos de livros no ano | Contínuo | 75000 | 66217 | 77000 | 3527 | 79000 | 0 | 81000 | 6529
|  |  | Desenvolvimento do acervo bibliográfico digital organizada | - | - | Revisão interna aprovada no conselho Universitário das normas do sistema de bibliotecas | Pontual | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
|  |  | Circulação do acervo acadêmico | 10 | 10 | Somatório do número total de empréstimos DIVIDIDO pelo somatório do total de exemplares disponíveis no acervo no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 10 | 10 | - | - | - | - | - | -
|  |  | Rotatividade do acervo acadêmico entre unidades acadêmicas | 500 | 500 | Número de exemplares com baixo número de empréstimos ou “paralisados” no acervo movimentados definitivamente para outra Unidade acadêmica | Contínuo | 500 | 500 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 0
| 5 | Estímulo à oferta de componentes curriculares diversificado nos cursos | Percentual de cursos que ofertam componentes curriculares relativos ao desenvolvimento sustentável nos cursos de graduação | 5% | 60% | Somatório dos cursos de graduação que possuem o componente DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 5% | 60% | 10% | 94.2% | 15% | 94.37% | 20% | 94.37%
|  |  | Percentual de cursos que ofertam componentes curriculares relativos ao empreendedorismo nos cursos de graduação | 20% | 43.08% | Somatório dos cursos de graduação que possuem o componente DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 20% | 43.08% | 25% | 43.48% | 30% | 42.25% | 35% | 46.48%
|  |  | Percentual de cursos presenciais que ofertaram componente(s) curricular(es) em EAD nos cursos de graduação no ano | 45% | 16.92% | Somatório dos cursos de graduação que ofertaram o componente curricular DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 45% | 16.92% | 50% | 16.92% | 55% | 16.92% | 60% | 18.46%
|  |  | Percentual de cursos que ofertam componente(s) curricular(es) relativos ao tema da acessibilidade e ao desenho universal nos cursos de graduação | 5% | 35.38% | Somatório dos cursos de graduação que possuem o componente DIVIDIDO pelo somatório de cursos da graduação da Universidade vigentes no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 5% | 35.38% | 10% | 43.48% | 15% | 43.66% | 20% | 46.48%
| 6 | Fomento à produção de objetos de aprendizagem para aula presencial e para a EAD | Número de editais lançados no ano com esse objetivo | - | - | Somatório do número de editais internos que tenham como objetivo o fomento à produção de objetos de aprendizagem | Pontual | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 7 | Oferta de ações, estímulos e melhoria do desempenho acadêmico por meio de nivelamento | Número de componentes curriculares ofertados | 200 | 5 | Somatório do número de componentes curriculares ofertados no ano em período de férias | Contínuo | 200 | 5 | 250 | 215 | 300 | 185 | 67 | 288
|  |  | Número de discentes matriculados no ano em atividades de nivelamento | 61 | 50 | Somatório do número de discentes matriculados no ano em atividades de nivelamento | Contínuo | 61 | 50 | 63 | 334 | 65 | 3668 | 350 | 2118
| 8 | Desenvolvimento de ações interdisciplinares entre os diferentes cursos da Instituição | Número de PPC’s que proporcionem o contato com diferentes áreas do conhecimento | 61 | 63 | Número de PPC’s da Universidade que proporcionem o contato com diferentes áreas do conhecimento | Contínuo | 61 | 63 | 63 | 66 | 65 | 67 | 67 | 68
| 9 | Estímulo à adoção de tecnologias de ensino inovadoras, com caráter inter, intra e transdisciplinar | Total de cursos com metodologias de ensino inovadoras inseridas nos currículos no ano | 40 | 31 | Somatório do número de cursos com metodologias de ensino inovadoras inseridas nos PPC's no ano | Contínuo | 40 | 31 | 45 | 36 | 50 | 37 | 55 | 58
| 10 | Definição de políticas de apoio para os cursos interdisciplinares com diversas ênfases na formação | Número de ações de apoio para os cursos interdisciplinares | 3 | 4 | Somatório das ações de apoio para os cursos interdisciplinares | Contínuo | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 11
|  |  | Número de grupos de pesquisa interdisciplinares criados no ano | 3 | 0 | Somatório do número de grupos de pesquisa interdisciplinares criados no ano | Contínuo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9
| 11 | Revisão dos PPC’s dos cursos de graduação | Percentual de PPC’s revisados de acordo com a legislação vigente | 20% | 92.42% | Número de PPC’s revisados DIVIDIDO pelo número total de PPC’s dos cursos de graduação MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 80% | 92.42% | 40% | 89% | 60% | 90.14% | 80% | 97%
Excelência Acadêmica/Objetivo 2 – Aprimorar o ensino de Pós-Graduação na Universidade. | 12 | Aperfeiçoamento dos Programas de Pós-Graduação da Universidade | Nº de cursos avaliados pela CAPES com conceito 4 | 5 | 11 | Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano com conceito 4 | Contínuo | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 17 | 6 | 14
|  |  | Nº de cursos avaliados pela CAPES com conceito 5 | - | - | Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano com conceito 5 | Contínuo | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3
|  |  | Nº de cursos avaliados pela CAPES com conceito 6 ou maior | - | - | Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano com conceito 6 | Contínuo | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0
| 13 | Apoio ao aperfeiçoamento da qualidade nos cursos de pós-graduação (stricto sensu) | Evolução dos resultados das avaliações externas | 3.2 | 3.48 | Média aritmética das notas recebidas pelos Programas de Pós-Graduação stricto sensu avaliados pela CAPES no ano | Contínuo | 4.1 | 3.48 | 3.2 | 3.46 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4
| 14 | Apoio ao aperfeiçoamento da qualidade nos cursos de pós-graduação (lato sensu) | Evolução dos resultados das avaliações internas | 9 | 0.01 | Média aritmética das notas recebidas pelos CURSOS Pós-Graduação lato sensu no ano da avaliação interna | Contínuo | 9.4 | 0.01 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.4 | 0
| 15 | Ampliação da cooperação com instituições nacionais e internacionais para intercâmbios e projetos de cooperação que fomentem a pesquisa e o ensino de pósgraduação | Número de projetos institucionalizados que tenham como foco a cooperação interinstitucional dentro do país | 20 | 30 | Número de projetos institucionalizados no ano que tenham como foco a cooperação interinstitucional (dentro do país) | Contínuo | 50 | 30 | 30 | 16 | 40 | 5 | 50 | 140
|  |  | Número de projetos institucionalizados que tenham como foco a cooperação Interinstitucional fora do país | 5 | 4 | Número de projetos institucionalizados no ano que tenham como foco a cooperação interinstitucional (fora do país) | Contínuo | 20 | 4 | 10 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0
| 16 | Ampliação da oferta de pós-graduação | Número de cursos novos ofertados (lato Sensu) | 13 | 12 | Somatório do número de novas propostas de cursos autorizadas pela instituição para início (após aprovação do conselho universitário) | Contínuo | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  | Número de vagas ofertadas nos cursos (lato sensu) | 185 | 444 | Somatório do número de vagas ofertadas no ano | Contínuo | 280 | 444 | 200 | 144 | 240 | 0 | 280 | 78
|  |  | Número de cursos novos ofertados (stricto sensu) | 1 | 2 | Somatório do número de novas propostas de cursos autorizadas no ano pela instituição para início (após aprovação pela CAPES) | Pontual | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Número de vagas ofertadas nos cursos stricto sensu | 380 | 486 | Somatório do número de vagas ofertadas nos cursos stricto sensu no ano | Contínuo | 440 | 486 | 400 | 373 | 420 | 392 | 440 | 849
| 17 | Melhoria da formação acadêmica para o ensino (Didática Docente) nos programas de pós-graduação da Universidade | Percentual de cursos que apresentem disciplina de Didática Docente ou Estágio Docente como Obrigatória | 10% | 10% | Somatório do número de cursos que apresentem a disciplina em seus PPCs no ano DIVIDIDO pelo somatório de cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade no ano multiplicado por 100 | Contínuo | 75% | 10% | 20% | 20% | 50% | 44% | 75% | 64%
Excelência Acadêmica/Objetivo 3 – Desenvolver as ações de pesquisa e proporcionar o espaço para a produção e o desenvolvimento da inovação na pesquisa científica e tecnológica | 18 | Desenvolvimento e consolidação dos grupos de pesquisa da Universidade | Número de grupos de pesquisa que possuem interação com o setor produtivo através de projetos de pesquisa registrados na Universidade | 10 | 20 | Somatório do número de GRUPOS de pesquisa com os setores produtivos registrados no ano através de projetos de pesquisa cadastrado na Universidade | Contínuo | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 80 | 35 | 53
|  |  | Número de tecnologias produzida por grupo de pesquisa | 5 | 5 | Somatório do número de tecnologias produzidas no ano pelos grupos de pesquisa da universidade | Contínuo | 5 | 5 | 8 | 25 | 11 | 26 | 14 | 24
|  |  | Número de produções científica dos grupos de pesquisa da Universidade | 250 | 0 | Somatório do número de produções científicas (artigos científicos em bases indexadas e reconhecidas pela CAPES) | Contínuo | 250 | 0 | 280 | 780 | 310 | 980 | 340 | 519
|  |  | Valor total dos recursos financeiros aplicados nos grupos de pesquisa | 500000 | 306054.72 | Somatório do valor (em R$) dos recursos aplicados aos grupos de pesquisa pela Universidade no ano (liquidados) | Contínuo | 500000 | 306054.72 | 700000 | 1084707.7 | 1000000 | 228014.11 | 1200000 | 312189.64
| 19 | Ampliação do número de projetos de Pesquisa e Inovação no âmbito da Universidade | Somatório do número de projetos submetidos em editais internos | 269 | 300 | Somatório do número de projetos de pesquisa submetidos, no ano, em editais internos que visem a pesquisa e a inovação na Universidade | Contínuo | 269 | 300 | 300 | 497 | 350 | 733 | 400 | 473
|  |  | Número de projetos submetidos em editais externos | 30 | 0.01 | Somatório do número de projetos de pesquisa submetidos, no ano, visando editais externos de fomento a pesquisa e a inovação | Contínuo | 30 | 0.01 | 50 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100
|  |  | Total de recursos (em R$) recebidos pela Instituição advindos de editais de fomento à pesquisa científica e yecnológica | 2800000 | 2229797.72 | Somatório dos recursos (em R$) recebidos pela Instituição no ano advindos de editais de fomento à pesquisa científica e tecnológica externos à Universidade | Contínuo | 2800000 | 2229797.72 | 3000000 | 1541208.61 | 3200000 | 4538091.6 | 3400000 | 10542904.8
|  |  | Aumento do número de projetos interinstitucionais registrados na Universidade | 20 | 0.01 | Somatório do número de projetos de pesquisa interinstitucionais registrados e com atividades (vigente) na Universidade | Contínuo | 20 | 0.01 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 | 153
| 20 | Ampliação a participação docente em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas diferentes áreas do conhecimento | Percentual de docentes envolvidos em atividade de pesquisa na qualidade de coordenador da pesquisa | 43 | 48.65 | Somatório do número de docentes com atividades de pesquisa aprovadas na universidade na qualidade de coordenadores no ano DIVIDIDO pelo número total de docentes da Instituição (efetivos) MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 43% | 48.65 | 50% | 80% | 60% | 60% | 70% | 70%
|  |  | Percentual de docentes envolvidos em atividade de pesquisa na qualidade de participante da pesquisa | 75 | 0 | Somatório do número de docentes cadastrados como participantes de atividades de pesquisa aprovadas na universidade no ano DIVIDIDO pelo número total de docentes da Instituição (efetivos) MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 75% | 0 | 80% | 80% | 85% | 85% | 88% | 100%
| 21 | Incentivo financeiro à pesquisa científica tecnológica e inovação | Recursos do orçamento da Universidade destinados à gestão de incubadoras e aos parques tecnológicos | 0 | 0 | Total de recursos públicos, próprios ou de fontes externas, destinados à gestão de incubadoras e aos parques tecnológicos (em R$). | Contínuo | - | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 139965.33 | 60000 | 1024239.85
|  |  | Número de bolsas de iniciação científica disponibilizadas no ano | 342 | 404 | Somatório do número de bolsas de iniciação científica disponibilizadas no ano, custeadas com recursos da Universidade | Contínuo | 342 | 404 | 350 | 270 | 380 | 432 | 400 | 269
|  |  | Número de bolsas de pesquisa disponibilizadas no ano de agentes externos à Universidade (CNPQ, CAPES, FAPERGS) | 275 | 149 | Somatório do número de bolsas de pesquisa disponibilizadas no ano, custeadas com recursos da Universidade | Contínuo | 275 | 149 | 280 | 600 | 285 | 279 | 290 | 370
| 22 | Apoio à divulgação da produção científica e tecnológica em periódicos certificados pela CAPES e à publicação de livros e capítulo de livros | Número de capítulo de livros publicados por servidores da Universidade | 18 | 0.01 | Somatório do número de capítulo de livros publicados por servidor da Universidade, na qualidade de autor ou co-autor, com registro no ISBN, no ano | Contínuo | 18 | 0.01 | 27 | 327 | 36 | 287 | 45 | 45
|  |  | Número de livros publicados por servidores da Universidade | 18 | 0.01 | Somatório do número de livros publicados por servidores da Universidade na qualidade de autor(es) ou organizador(es), com registro no ISBN, no ano | Contínuo | 18 | 0.01 | 17 | 24 | 20 | 10 | 25 | 20
|  |  | Número de artigos científicos publicados em periódicos com qualis CAPES por servidores da Universidade no ano | 250 | 232 | Somatório do número de artigos científicos publicados em periódicos certificados pela CAPES por servidores da Universidade no ano | Contínuo | 250 | 232 | 300 | 1000 | 350 | 817 | 400 | 850
|  |  | Número de artigos científicos publicados em periódicos internacionais por servidores da Universidade no ano | 120 | 232 | Somatório do número de artigos científicos internacionais por servidores da Universidade no ano | Contínuo | 120 | 232 | 200 | 400 | 250 | 735 | 300 | 690
|  |  | Número de livros publicados pela Editora da Universidade | 0 | 0 | Somatório do número de livros publicados pela editora da Universidade, com registro no ISBN, no ano | Contínuo | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
|  |  | Total de recursos disponibilizados com essa finalidade no ano | 100000 | 148185.45 | Total de recursos LIQUIDADOS do orçamento da Universidade destinado à produção científica e tecnológica no ano | Contínuo | 100000 | 148185.45 | 120000 | 248705.05 | 130000 | 29074.46 | 140000 | 0
Excelência Acadêmica/Objetivo 4 – Refinar a participação da Universidade em atividades/ações de extensão universitária | 23 | Estímulo à inserção da Extensão nos Currículos dos Cursos | Percentual de PPC’s que atendem ao tema e as legislações pertinentes | 5 | 4 | Número de PPC’s que atendem ao tema e as legislações pertinentes DIVIDIDO pelo total de PPC’s vigentes na Universidade | Contínuo | 5% | 4 | 30 | 5 | 50 | 5 | 69 | 73.9
| 24 | Fomento às ações de extensão Universitária | Número de projetos de extensão registrados e com ações/atividades executadas no ano | 560 | 546 | Somatório do número de projetos de extensão registrados e com ações/atividades executadas no ano | Contínuo | 560 | 546 | 572 | 1103 | 584 | 1065 | 595 | 1072
|  |  | Número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como objetivo o atendimento do Plano Nacional de Educação | 55 | 62 | Somatório do número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como objetivo o atendimento (total ou parcial) de alguma meta/iniciativa prevista no Plano Nacional de Educação | Contínuo | 55 | 62 | 60 | 142 | 67 | 96 | 74 | 62
|  |  | Número de pessoas capacitadas na Formação Continuada aos Profissionais da Educação Básica | 421 | 421 | Somatório do número de pessoas capacitadas nas Formações Continuadas aos Profissionais da Educação Básica, no ano | Contínuo | 421 | 421 | 505 | 2335 | 606 | 1193 | 727 | 695
|  |  | Número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como foco as comunidades fronteiriças das regiões da Universidade | 50 | 48 | somatório do número de projetos de extensão registrados no ano que tenham como foco às comunidades fronteiriças das regiões da Universidade (Brasil – Uruguai - Argentina) | Contínuo | 50 | 48 | 56 | 70 | 62 | 89 | 70 | 119
|  |  | Número de pessoas participantes das ações de extensão da Universidade | 18782 | 23168 | Somatório do número de pessoas participantes das ações de extensão da Universidade | Contínuo | 18782 | 23168 | 19721 | 20953 | 20707 | 23638 | 21742 | 26220
| 25 | Realização de atividades dedicadas à reflexão de alternativas para superação dos problemas sociais da região | Número de campus que realizou a atividade no ano | 10 | 10 | Somatório do número de campus que realizou a atividade no ano | Pontual | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 18
|  |  | Total de eventos realizados no ano | 47 | 58 | Somatório do número de eventos realizados no ano | Contínuo | 47 | 58 | 52 | 141 | 58 | 112 | 65 | 77
Excelência Acadêmica/Objetivo 5 – Desenvolver a participação da Universidade no cenário nacional e internacional | 26 | Estímulo ao multilinguismo | Número de participantes da comunidade acadêmica em cursos em línguas estrangeiras | 700 | 163 | Somatório do número de participantes da comunidade acadêmica em cursos em línguas estrangeiras no ano | Contínuo | 700 | 163 | 1100 | 214 | 1500 | 129 | 2000 | 91
|  |  | Número de pessoas da comunidade participantes dos cursos em língua Estrangeira | 300 | 225 | Somatório do número de pessoas da comunidade participantes dos cursos em língua estrangeira no ano (excluindo acadêmicos) | Contínuo | 300 | 225 | 400 | 309 | 500 | 278 | 700 | 48
|  |  | Número de cursos ofertados em língua estrangeira com carga horária mínima de 20h | 40 | 21 | Somatório do número de cursos ofertados em língua estrangeira no ano | Contínuo | 40 | 21 | 60 | 18 | 80 | 25 | 108 | 12
| 27 | Fomento à mobilidade internacional | Número de atividades proporcionadas ou disponibilizadas (editais, chamadas públicas e Outros) | 12 | 4 | Somatório do número de atividades proporcionadas ou disponibilizadas (editais, chamadas públicas e outros) no ano IN e OUT | Contínuo | 12 | 4 | 17 | 6 | 22 | 5 | 27 | 2
|  |  | Número de vagas disponibilizadas em editais ou chamadas públicas para intercâmbio no ano | 50 | 18 | Somatório do número de vagas disponibilizadas em editais ou chamadas públicas para intercâmbio no ano IN e OUT | Contínuo | 50 | 18 | 60 | 8 | 70 | 50 | 80 | 6
| 28 | Incentivo à permuta internacional de ações acadêmicas | Número de pessoas estrangeiras participantes de ações acadêmicas na Unipampa no ano | 40 | 45 | Somatório do número de pessoas estrangeiras participantes de ações acadêmicas dentro da Unipampa no ano | Contínuo | 40 | 45 | 45 | 44 | 50 | 43 | 55 | 68
|  |  | Número de servidores da Universidade participantes de ações acadêmicas fora do país | 150 | 63 | Somatório do número de servidores da Universidade participantes de ações acadêmicas fora do país | Contínuo | 150 | 63 | 200 | 18 | 240 | 15 | 300 | 14
| 29 | Promoção de Evento Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) | N.º de participantes no evento | 3000 | - | Número de participantes (inscritos) no evento no ano | Contínuo | - | - | 3000 | 2574 | 3000 | 3136 | 3000 | 2584
|  |  | N.º de trabalhos apresentados na categoria “Pesquisa” | 350 | - | Número de trabalhos submetidos na categoria “pesquisa” no ano | Contínuo | - | - | 350 | 224 | 350 | 587 | 350 | 748
|  |  | N.º de trabalhos apresentados na categoria “Extensão” | 700 | - | Número de trabalhos submetidos na categoria “extensão” no ano | Contínuo | - | - | 700 | 689 | 700 | 227 | 700 | 260
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 6 – Adptar a estrutura organizacional, as estruturas de governança e as definições organizacionais frente aos novos desafios e a estrutura multicampi. | 30 | Adequação das estruturas de funcionamento organizacional | Revisão do Estatuto realizada | - | - | Novo Estatuto publicado e em vigência | Pontual | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -
|  |  | Revisão do Regimento realizada | - | - | Novo Regimento, publicado, revisado e em vigência | Pontual | - | - | - | - | - | - | 1 | -
|  |  | Construção do Regimento das Unidades Universitárias | - | - | Norma estabelecendo o Regimento das Unidades Universitárias | Pontual | - | - | - | - | - | - | 1 | -
|  |  | nº de comissões reorganizadas e/ ou Consolidadas | 10 | 6 | Agrupamento ou Reorganização de comissões efetivamente realizado no ano | Contínuo | 10 | 6 | 20 | 27 | 25 | 135 | 30 | 204
|  |  | Número de PPC's revisados com o novo PDI | 15 | 0 | Número de PPC's revisados no ano de acordo com as diretrizes do novo PDI | Contínuo | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 46
| 31 | Criação da estrutura de Gabinetes de Projetos junto às Unidades Universitárias | N° de gabinetes instalados e em funcionamento junto aos campi | - | - | N° de gabinetes instalados e em funcionamento junto aos campi | Pontual | - | - | 10 | 0 | - | - | - | -
| 32 | Revisão da Estrutura de Governança da Universidade | Revisão da Estrutura de Governança Realizada | - | - | Revisão da Estrutura de Governança realizada e o ato administrativo publicado | Pontual | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
|  |  | Institucionalização da Política de Gestão de Risco ao PDI | - | - | Ato administrativo estabelecendo a Política de Gestão de Risco da Universidade | Pontual | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
| 33 | Avaliação das necessidades regionais quanto à criação de novos cursos | Política definida para a criação de novos cursos | - | - | Ato administrativo definindo a Política para a criação de novos cursos | Pontual | - | - | - | - | - | - | 1 | -
| 34 | Aperfeiçoamento dos processos administrativos | Número de processos mapeados no Ano | 8 | 6 | Número de processos mapeados no ano pelo Escritório de Processos | Contínuo | 8 | 6 | 8 | 49 | 8 | 14 | 10 | 10
| 35 | Atribuição de competências e responsabilidades das estruturas organizacionais da Universidade | Ato administrativo definindo competências e atribuições nas estruturas organizacionais da reitoria (Pró-reitorias, coordenadorias, núcleos e divisões) | 5 | 0 | ato(s) administrativo(s) publicado atribuindo as devidas competências e atribuições no ano | Contínuo | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Ato administrativo definindo competências e atribuições nas estruturas organizacionais das Unidades Universitárias (secretarias, setores e seções) | 5 | 0 | Ato administrativo publicado atribuindo as devidas competências e atribuições | Contínuo | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 7 – Aperfeiçoar os processos de comunicação interna e externa | 36 | Adequação dos fluxos de comunicação interna | Número de processos internos Mapeados | 2 | 3 | Número de processos internos mapeados no ano | Contínuo | 2 | 3 | 4 | 23 | 4 | 8 | 4 | 0
| 37 | Adequação dos fluxos de comunicação externa | Número de processos externos identificados e mapeados | 6 | 2 | Número de processos externos identificados e mapeados no ano | Contínuo | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
| 38 | Implantação da política de Comunicação da Universidade | Política de comunicação implantada | - | - | Ato administrativo definindo a Política de comunicação da Universidade | Pontual | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 8 – Desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento aos processos de gestão | 39 | Implantação da política de gestão de pessoas | Política de Gestão de pessoas implantada | - | - | Ato administrativo estabelecendo a política de gestão de pessoas na Universidade | Pontual | - | - | - | - | 1 | 0 | - | -
| 40 | Implantação de Política Institucional de Segurança Patrimonial | Política implantada | - | - | Politica de Segurança definida em ato administrativo específico | Pontual | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -
|  |  | Política de Segurança eletrônica definida | - | - | Política de Segurança eletrônica definida em ato administrativo específico | Pontual | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | Recursos aplicados no ano | - | - | Quantidade de recursos (em R$) aplicada no ano | Contínuo | - | - | - | - | - | - | 1000000 | 0
| 41 | Institucionalização da matriz de distribuição anual de recursos entre os campi (Matriz OCC) | Resolução estabelecida | 1 | 0 | Resolução aprovada no Conselho Universitário | Pontual | 1 | 0 | - | - | - | - | - | -
| 42 | Apoio ao desenvolvimento do processo de gestão dos cursos de graduação e pósgraduação | Número de ações voltadas à superação das fragilidades identificadas nos processos de avaliação institucional (CPA, ENADE, regulação de cursos, CAPES, etc.) | 6 | 9 | NO ANO Somatório do número de ações voltadas à superação das fragilidades identificadas nos processos de avaliação institucional (CPA, ENADE, regulação dos cursos, CAPES, etc.) no ano | Contínuo | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 18 | 6 | 43
|  |  | Número de ações realizadas para superar as deficiências no campo da pesquisa e da extensão | 2 | 2 | Número de ações realizadas com vista a superar as deficiências encontradas nos relatórios de autoavaliação (CPA) que se refiram ou tenham como finalidade a pesquisa e a extensão universitária | Contínuo | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2
| 43 | Vinculação e acompanhamento do Processo de Gestão (PDI, Plano de Gestão e Plano Diretor de Gestão das Unidades Universitárias) | Número de ações realizadas | 1 | 1 | Número de ações realizadas no ano | Contínuo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  |  | Número de planos de ações realizados (das iniciativas do PDI) | 80 | 84 | Número de planos de ações realizados no sistema GURI dentro do prazo estabelecido no ano | Contínuo | 80 | 84 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 35
|  |  | Revisão do PDI realizada | - | - | Revisão do PDI realizada | Pontual | - | - | - | - | 1 | 0 | - | -
| 44 | Organização do apoio à captação de recursos externos | Valor dos recursos captados | 3000000 | 12407123.27 | Soma dos atos administrativos prevendo o valor, em R$, dos recursos captados no ano (Termo de Execução Descentralizada, Emenda Parlamentar) | Contínuo | 3000000 | 12407123.27 | 5000000 | 10538905.4 | 5000000 | 3747790.4 | 5000000 | 12153603.71
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 9 – Organizar e desenvolver a infraestrutura de edificações necessárias às atividades acadêmicas e administrativas. | 45 | Organização da política de obras novas da Universidade | Planejamento de obras novas definido | 1 | 1 | Ato administrativo definindo o planejamento de novas obras para o ano, em metros quadrados, da Universidade | Contínuo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Política de Obras estabelecida | - | - | Ato administrativo definindo a Política de obras da Universidade | Pontual | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | -
| 46 | Conclusão das obras das Unidades Universitárias e da reitoria iniciadas até 2019 | Percentual de obras concluídas | 50 | 47 | Número de obras concluídas no ano (em m²) DIVIDIDO pelo número de obras projetadas para serem entregues no anocalendário (em m²) MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 50% | 47 | 12 | 15.5 | 25% | 57% | 13% | 13%
|  |  | Percentual de obras da reitoria concluídas | 35% | 36% | Percentual de obras do projeto “cidade da Reitoria” concluída no ano em relação ao projetado para o ano | Contínuo | 35% | 36% | 30% | 0 | 35% | 0 | - | -
|  |  | Número de “habite-se” das obras | 8 | 2 | Número de “habite-se” das obras conquistadas no ano | Contínuo | 8 | 2 | 13 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3
| 47 | Estímulo ao uso de energias sustentáveis e o atendimento a política nacional de meio ambiente | Número de miniusinas de geração instaladas nas unidades universitárias | - | - | Número de miniusinas de geração de energia fotovoltaica instaladas nas Unidades universitárias no ano | Contínuo | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0
|  |  | Número de licenças ambientais adquiridas | 1 | 2 | Número de licenças ambientais conquistadas no ano | Contínuo | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0
|  |  | Quantidade de recursos aplicados | 100000 | 1913038.4 | Quantidade de recursos, em R$, aplicados do orçamento no ano | Contínuo | 100000 | 1913038.4 | 1000000 | 804742.1 | 1000000 | 12314936.94 | 1000000 | 3084497.22
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 10 – Ofertar serviços e soluções da tecnologia da informação e comunicação para a comunidade universitária | 48 | Criação da infraestrutura necessária para implantar as ações da Universidade | Número de laboratórios de informática implantados | - | - | N.º de laboratórios de informática implantados, no ano, compartilhados no âmbito do ensino presencial e a distância no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão | Contínuo | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5
|  |  | Recursos, em R$, aplicados. | - | - | Somatório dos recursos de capital e custeio, no ano, aplicados na iniciativa (valor empenhado no ano) | Contínuo | - | - | 300000 | 311850 | 300000 | 257334 | 300000 | 0
| 49 | Aperfeiçoamento do Repositório Institucional | Solução Tecnológica Implantada | - | - | Solução Tecnológica Implantada e disponível para a comunidade universitária | Pontual | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | Recursos, em R$, aplicados | - | - | Somatório dos recursos de capital e custeio, no ano, aplicados na iniciativa (valor empenhado no ano) | Pontual | - | - | - | - | 350000 | 947839.6 | - | -
| 50 | Definição de padrões, organização e gestão da Tecnologia da Informação na Universidade | Novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação Estabelecido | 1 | 1 | Ato administrativo definindo o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade | Pontual | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
|  |  | Número de soluções tecnológicas disponíveis para a comunidade universitária no ano | 40 | 40 | Número de soluções tecnológicas disponíveis para o uso, no ano, da comunidade universitária | Contínuo | 40 | 40 | 50 | 100 | 50 | 106 | 55 | 57
| 51 | Aquisição de acervo digital e Multiusuário | Número de acessos ao sistema digital no ano | 40% | 0 | Somatório de acessos ao sistema no ano DIVIDIDO pelo total de alunos da universidade no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 40 | 0 | 50 | 103.1 | 50 | 120.7 | 50 | 84.5%
|  |  | Valor, em R$, aplicado na aquisição | 143820 | 163760.8 | Valor, em R$, aplicado na aquisição, no ano (valor empenhado) | Contínuo | 143820 | 163760.8 | 143820 | 143820 | 143820 | 200000 | 143820 | 461781.92
| 52 | Migração dos sistemas acadêmicos para o sistema GURI | Percentual de funcionalidades migradas | 15 | 15 | Somatório de funcionalidades migradas no ano DIVIDIDO pelo total de funcionalidades disponíveis na atualidade no sistema acadêmico MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 15% | 15 | 30% | 30% | 40% | 0 | 50% | 0
| 53 | Ampliação da conectividade e assegurar a disponibilidade na Universidade | Número de unidades com conectividade ampliada no ano | 1 | 1 | - | Contínuo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11
|  |  | Percentual de cobertura da rede sem fio nas unidades | - | - | Percentual de cobertura da rede sem fio aferida no ano (Por software específico) | Contínuo | 0 | - | 80 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0
| 54 | Promoção do uso de reuniões virtuais no âmbito da Unipampa | Número de espaços físicos habilitados para a reunião virtual | 14 | 14 | Somatório do número de espaços físicos disponíveis na Universidade | Contínuo | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 0 | 22 | 0
|  |  | Valor, em R$, aplicado na iniciativa | - | - | - | Contínuo | 0 | - | 25000 | 77674 | 40000 | 40000 | 25000 | 85219
Aperfeiçoamento Institucional/Objetivo 11 – Promover e desenvolver processos que visem a sustentabilidade do meio ambiente na universidade | 55 | Implantação da política de Gestão Ambiental | Plano de Gestão Ambiental Implantado | 1 | 0 | Ato administrativo estabelecendo a política de gestão ambiental da Universidade | Pontual | 1 | 0 | - | - | - | - | - | -
|  |  | Quantidade de material de laboratório descartado adequadamente | 72000 | 78313 | Quantidade, em litros, de material descartado adequadamente no ano | Contínuo | 72000 | 78313 | 73000 | 45473 | 73000 | 66181 | 73000 | 89169
|  |  | Plano de resíduos sólidos implantado | - | - | Plano de resíduos sólidos implantado no ano por unidade | Pontual | - | - | 11 | 2 | - | - | - | -
|  |  | Plano de logística reversa implantado | - | - | Ato administrativo definindo a política de logística reversa dentro da Unipampa | Pontual | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
| 56 | Promoção de ações que visem o uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental | Relatório de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais que promovam a sustentabilidade ambiental | 1 | 0 | Relatório anual | Contínuo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Novo PLS Implantado | 1 | 0 | Ato administrativo definindo o novo PLS da Universidade | Pontual | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0
|  |  | Volume, em R$, de compras com viés sustentável realizado | 230000 | 1800000 | Valor, em R$, empenhados, adquiridos pela Universidade em materiais sustentáveis | Contínuo | 230000 | 1800000 | 240000 | 0 | 250000 | 3314936.94 | 260000 | 86000
Compromisso Social/Objetivo 12 – Acompanhar o discente da universidade | 57 | Acompanhamento do desempenho acadêmico dos discentes visando diminuir a retenção e a evasão | Monitoramento do desempenho acadêmico discente ingressante por meio de ações afirmativas realizadas | 2 | 2 | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  |  | Monitoramento do desempenho acadêmico discente ingressante pela ampla concorrência | 2 | 2 | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  |  | Avaliação do desempenho acadêmico discente dos ingressantes por meio de ações afirmativas realizadas | 2 | 0 | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  |  | Avaliação do desempenho acadêmico discente dos ingressantes por meio da ampla Concorrência | 2 | 0 | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| 58 | Identificação e avaliação do perfil dos discentes da Universidade | Relatório do monitoramento do perfil do discente por curso | 1 | 0 | Somatório de relatórios publicados a respeito do assunto por ano | Contínuo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Percentual de discentes ingressantes no ano atendidos pelas políticas de inclusão da Universidade | 22.85% | 0 | Número de discentes ingressantes no ano atendidos pelas políticas de inclusão da universidade DIVIDIDO pelo total de ingressantes MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 22.85% | 0 | 29% | 22.95% | 36% | 20% | 43% | 37.98%
|  |  | Percentual de discentes com deficiência atendidos pelas políticas de inclusão da Universidade | 80% | 0 | Número de discentes com deficiência atendidos pelas políticas de inclusão e acessibilidade da universidade DIVIDIDO pelo total de alunos com deficiência matriculados no ano | Contínuo | 80% | 0 | 85% | 38% | 90% | 48.67% | 95% | 60.81%
| 59 | Acompanhamento dos egressos da Universidade | Percentual de egressos efetivamente acompanhados | 20% | 12% | Somatório de questionários retornados no ano DIVIDIDO pelo número total de egressos dos últimos 5 anos MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 20% | 12% | 20% | 12.08% | 20% | 11.8% | 20% | 13.37%
|  |  | Avaliação dos egressos da Universidade realizada | 1 | 1 | Relatório publicado e disponível para a comunidade universitária | Contínuo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 60 | Implementação da Política Cultural, de Esporte e de Lazer | N.º de eventos e atividades culturais, esportivas e de lazer promovidos | 15 | 4 | Somatório do N.º de eventos e atividades culturais, esportivas e de lazer promovidos | Contínuo | 15 | 4 | 20 | 56 | 25 | 26 | 30 | 28
|  |  | Público Atingido | 525 | 100 | Número de alunos da universidade participantes ativamente da atividade | Contínuo | 525 | 100 | 700 | 5519 | 875 | 4000 | 1050 | 11527
Compromisso Social/Objetivo 13 – Proporcionar condições de pemanência dos discentes na Universidade | 61 | Acesso dos discentes a recursos para a participação em eventos (internos e externos) | % de discentes contemplados com recursos financeiros visando sua participação em eventos no ano | 2% | 8.75% | Somatório do número de discentes contemplados com recursos da Universidade na participação em eventos no ano DIVIDIDO somatório do total de alunos da Graduação da Universidade | Contínuo | 2% | 8.75% | 2% | 0.25% | 2% | 0 | 2% | 0
|  |  | Total de recursos aplicados em participações discentes em eventos | 80000 | 144454.3 | Somatório de recursos (em R$), liquidados contabilmente, aplicados na participação discente em eventos | Contínuo | 80000 | 144454.3 | 80000 | 3241 | 80000 | 0 | 80000 | 0
| 62 | Fornecimento de condições econômicas de permanência ao discente | % de discentes contemplados com bolsa permanência em relação ao total de alunos que solicitaram o benefício (de vulnerabilidade socioeconômica) | 50% | 80% | Somatório do total de discentes contemplados com bolsa permanência no ano DIVIDIDO pelo somatório de alunos em vulnerabilidade socioeconômica no ano | Contínuo | 50% | 80% | 50% | 72.25% | 50% | 62% | 50% | 55.44%
| 63 | Oferta da alimentação subsidiada | Percentual de discentes vulneráveis atendidos com alimentação subsidiada integral | 100% | 100% | Percentual de discentes vulneráveis contemplados no ano em relação ao total de alunos da graduação que solicitaram benefício socioeconômico no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100%
|  |  | Percentual de discentes atendidos com alimentação subsidiada parcialmente | 75% | 75% | Percentual de discentes atendidos com alimentação subsidiada no ano (exceto alunos com subsídio integral) DIVIDIDO pelo total de alunos matriculados na graduação no ano | Contínuo | 75% | 75% | 75% | 88% | 75% | 0 | 75% | 100%
| 64 | Subsídio do transporte urbano aos discentes em vulnerabilidade econômica | % de discentes em vulnerabilidade socioeconômica atendidos pelo Auxílio-transporte | 70% | 0 | Número de discentes em vulnerabilidade socioeconômica atendidos com auxíliotransporte DIVIDIDO pelo número total de alunos solicitantes do benefício | Contínuo | 70% | 0 | 75% | 100% | 80% | 2% | 85% | 100%
| 65 | Utilização da moradia Estudantil | Nº de moradias estudantis implantadas | 4 | 1 | Nº de moradias estudantis com habite-se | Pontual | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | -
|  |  | Nº de moradias estudantis autorizadas ao uso | 4 | 1 | Nº de moradias estudantis com autorização de uso interno realizada | Pontual | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | -
|  |  | Nº de discentes utilizando a moradia no ano | 301 | 30 | Nº de discentes utilizando a moradia no ano | Contínuo | 301 | 30 | 577 | 34 | 577 | 22 | 577 | 18
Compromisso Social/Objetivo 14 – Promover a saúde biopsicossocial do discente Objetivo 14 – Promover a saúde biopsicossocial do discente Objetivo 14 – Promover a saúde biopsicossocial do discente | 66 | Acompanhamento psicossocial e pedagógico ao discente | Número de discentes em acompanhamento pedagógico no Ano | 700 | 771 | Somatório do número de alunos da graduação atendidos por acompanhamento pedagógico no ano | Contínuo | 700 | 771 | 805 | 358 | 925 | 1024 | 1065 | 0
|  |  | Número de discentes em acompanhamento psicológico no Ano | 75 | 10 | Somatório do número de alunos atendidos por acompanhamento psicológico no ano | Contínuo | 75 | 10 | 100 | 400 | 125 | 477 | 150 | 145
|  |  | Número de atendimentos registrados pelos NUDE’S no ano | 1000 | 0 | Somatório do número de atendimentos registrados pelos NUDE's no ano | Contínuo | 1000 | 0 | 1150 | 9347 | 1300 | 8771 | 1500 | 13174
| 67 | Oferta de ações voltadas a Saúde Mental | Número de ações voltadas à Saúde Mental | 12 | 10 | Somatório de ações voltadas à saúde mental no ano | Contínuo | 12 | 10 | 15 | 329 | 18 | 640 | 21 | 692
Compromisso Social/Objetivo 15 – Garantir a todos os discentes, em especial as pessoas com deficiência, a participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão | 68 | Construção da política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade | Política de Inclusão Criada | - | - | Política de Inclusão Criada, estabelecida através de ato administrativo (Portaria, norma interna ou resolução) | Pontual | - | - | - | - | 1 | 2 | - | -
| 69 | Aperfeiçoamento da atuação de trabalho do(s) NuDE(s) nas Unidades Acadêmicas | Atos administrativos definidos Institucionalmente | 5 | 1 | Atos administrativos definidos institucionalmente, no ano, que versem sobre a atuação dos NUDE’S (Portarias, Normas Internas, resoluções) | Contínuo | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8
| 70 | Combate a discriminação de gênero, raça, etnia e religião | Número de ações realizadas | 50 | 0 | Número de ações realizadas com essa finalidade no ano | Contínuo | 50 | 0 | 75 | 110 | 100 | 100 | 125 | 110
| 71 | Adequação das técnicas pedagógicas para discentes com necessidades educacionais especiais garantindo a qualidade de formação | N.º de iniciativas para atender os discentes com necessidades educacionais especiais apresentadas nos currículos dos cursos | 10 | 10 | Somatório do número de iniciativas para atender os discentes com necessidades educacionais especiais no ano | Contínuo | 10 | 10 | 70 | 90 | 140 | 98 | 200 | 288
| 72 | Garantia das condições de Acessibilidade nos PPCs de Graduação | Número de PPCs acessíveis disponíveis | 10 | 0 | Número de PPC’s acessíveis disponíveis no ano | Contínuo | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 | 50 | 17
Desenvolvimento Humano/Objetivo 16 – Dimensionar as necessidades institucionais de pessoal | 73 | Realização do dimensionamento das necessidades de pessoal | Estudo de dimensionamento de pessoal docente realizado | - | - | Documento publicado e disponível para a comunidade universitária | Pontual | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Estudo de dimensionamento de pessoal TAE’s realizada | - | - | Documento publicado e disponível para a comunidade universitária | Pontual | - | - | - | - | - | - | - | -
| 74 | Definição de uma política de Encargos Didáticos e Acadêmicos do corpo Docente | Política elaborada e implantada | - | - | Ato administrativo estabelecendo a política de encargos didáticos e acadêmicos | Pontual | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
| 75 | Implantar e desenvolver os mecanismos que possibilitem a consolidação do ponto eletrônico e do teletrabalho respeitando as normas federais vigentes | Ponto eletrônico implantado | - | - | Ato administrativo estabelecendo o Ponto eletrônico na Instituição | Pontual | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
Desenvolvimento Humano/Objetivo 17 – Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos servidores | 76 | Formação pedagógica do corpo docente | % de servidores docentes capacitados | 20% | 40% | Somatório do número de servidores capacitados no período 2019-2023 DIVIDIDO pelo somatório de servidores docentes MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 20% | 40% | 40% | 40% | 60% | 90.47% | 80% | 61.42%
|  |  | Percentual investido (em R$) | 100% | 100% | Aplicação do orçamento em ações de formação e qualificação em relação ao valor disponibilizado | Contínuo | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 30.51% | 100% | 75%
| 77 | Formação de servidores para atender as diferentes demandas da Inclusão e da Acessibilidade | Número de servidores capacitados | 20 | 450000 | Somatório do n° de servidores capacitados no ano | Contínuo | 20 | 45 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 80
|  |  | Percentual de servidores capacitados | 1% | 200% | Total de servidores capacitados no ano DIVIDIDO pelo total de servidores da instituição no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 1% | 200% | 2.5% | 5% | 2.5% | 2.2% | 2.5% | 4%
| 78 | Promoção de capacitação para a formação continuada de gestores | Percentual de servidores em cargos e funções de Gestão capacitados por Ano | 50% | 0 | Número de servidores em cargos de gestão capacitados no ano DIVIDIDO número de servidores em cargo de gestão no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 53.65% | 50% | 50%
| 79 | Oportunização de mobilidade de docentes pesquisadores para realização de suas pesquisas | N° de pesquisadores que executaram, no ano, a mobilidade | 60 | 0 | Somatório do n° de docentes - pesquisadores que executaram, no ano, a mobilidade | Contínuo | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
| 80 | Melhoria da formação acadêmica para o ensino EAD | Número de formações realizadas | 2 | 2 | Somatório do Número de formações realizadas pela Universidade | Contínuo | 2 | 2 | 8 | 46 | 8 | 8 | 8 | 7
|  |  | Número de vagas ofertadas no ano | 50 | 303 | Somatório do Número de vagas disponibilizadas nas formações, no ano, pela Universidade | Contínuo | 50 | 303 | 200 | 7030 | 200 | 414 | 200 | 356
|  |  | Percentual de servidores que passaram por formação no ano | 2.75% | 5.69% | Somatório do número de servidores que passaram por formação no ano DIVIDIDO pelo total de servidores da Instituição MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 2.75% | 5.69% | 11% | 4.09% | 11% | 10.06% | 11% | 17.29%
| 81 | Incentivo a participação de servidores em eventos científicos | Número de servidores participantes de eventos científicos | 50% | 0 | Somatório do número total de servidores autorizados no ano a participar de eventos científicos (nacionais e internacionais) | Contínuo | 100 | 0 | 50% | 0 | 100 | 5 | 50 | 0
|  |  | Percentual de servidores autorizados a participar dos eventos | 100% | 0 | Somatório do total de autorizações DIVIDIDO pelo somatório do total de servidores da Universidade | Contínuo | 50 | 0 | 100 | 7 | 50 | 0.3 | 100 | 57
| 82 | Realização de ações permanentes de formação e qualificação de extensionistas | Nº de ações realizadas | 12 | 14 | Nº de ações realizadas no ano | Contínuo | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 49
|  |  | Número de extensionistas capacitados | 8% | 17% | Número de extensionistas capacitados DIVIDIDOS pelo número de servidores da universidade | Contínuo | 8% | 17% | 25.5% | 32% | 39% | 26% | 54.5% | 100%
|  |  | Custo total (em R$) | 17711.56 | 0 | Quantidade de recursos financeiros disponibilizados, em R$, na formação (diárias, passagens, instrutores e outros gastos) | Contínuo | 17711.56 | 0 | 17711.56 | 0 | 17711.56 | 0 | 17711.56 | 0
Desenvolvimento Humano/Objetivo 18 – Aprimorar a gestão de pessoas buscando a qualidade de vida do servidor | 83 | Implantação do Programa de Qualidade de Vida do Servidor, através de projetos Locais | N° de Unidades com programa Implantado | 1 | 2 | N° de Unidades com o programa implantado no ano | Contínuo | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
|  |  | Relatório do projeto | 1 | 1 | Relatório do projeto | Contínuo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 84 | Realização de Exames periódicos de saúde | Percentual de servidores atendidos | 7% | 0 | Somatório do número de servidores atendidos no ano DIVIDIDO pelo número de servidores que tem direito à sua realização no ano MULTIPLICADO por 100 | Contínuo | 7% | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 40% | 0
| 85 | Implantação da Unidade Unipampa do Sistema de Atenção à Saúde do Servidor | Unidade implantada | - | - | Ato administrativo que institui Unidade SIASS Unipampa | Contínuo | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
LEGENDA:
Tipos de Indicador:
Contínuo (C)
Pontual (P)
Classificação:
|  | Alcançado (A) | Quando o resultado atingido para iniciativa for superior a 91% da meta estabelecida;
|  | Parcialmente Alcançado (PA) | Quando o resultado atingido estiver entre 31% e 90% da meta prevista;
|  | Não Alcançada (NA) | Quando o resultado atingido estiver em até 30% da meta prevista;
|  | Sem Meta (SM) | Quando a iniciativa não contiver meta planejada para o ano;
|  | Não Informado (NI) | Quando o monitoramento não foi informado.